Zarząd Województwa Podlaskiego

Raport z wykonania

programu ochrony Środowiska

województwa podlaskiego

na lata 2003-2006

Białystok, listopad 2005 r.

SPIS TREŚCI:

| 1. | Podstawa prawna przygotowania raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006.......................................... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Stan i ocena wykonania zadań wynikających z harmonogramu realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006........................... | 7 |
| 2.1. | Zadania własne samorządu województwa..................................................................... | 13 |
| 2.2. | Zadania własne samorządów gminnych i powiatowych............................................... | 17 |
| 2.2.1. | Zadania gmin................................................................................................................. | 17 |
| 2.2.2. | Zadania powiatów......................................................................................................... | 28 |
| 2.3. | Zadania koordynowane................................................................................................. | 30 |
| 3. | Finansowanie ochrony środowiska w latach 2003-2004............................................. | 33 |
| 3.1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.... | 33 |
| 3.2. | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej................................. | 35 |
| 3.3. | Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.................... | 36 |
| 3.4. | Fundacja EkoFundusz................................................................................................... | 37 |
| 3.5. | Kontrakt Wojewódzki................................................................................................... | 37 |
| 3.6. | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego........................................ | 38 |
| 4. | Podsumowanie i wnioski............................................................................................... | 40 |

WYKAZ TABEL:

| Tabela 1 | Stan realizacji zadań w latach 2003-2004 wynikających z Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006.................................... | 8 |
| --- | --- | --- |
| Tabela 2 | Daty zaopiniowania i uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie opiniowania projektów powiatowych programów ochrony środowiska................. | 13 |
| Tabela 3 | Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska przez WFOŚiGW w Białymstoku w latach 2003-2004................................................... | 33 |
| Tabela 4 | Struktura dofinansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska przez WFOŚiGW w Białymstoku w latach 2003-2004 – wg form i dziedzin dofinansowania...................................................................................................... | 34 |
| Tabela 5 | Finansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska z terenu województwa podlaskiego przez NFOŚiGW w latach 2003-2004......................... | 35 |
| Tabela 6 | Finansowanie ochrony środowiska ze środków powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie podlaskim w podziale na dziedziny, formy finansowania oraz beneficjentów.......................................... | 36 |
| Tabela 7 | Finansowanie ochrony środowiska ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie podlaskim w podziale na dziedziny, formy finansowania oraz beneficjentów.......................................... | 36 |
| Tabela 8 | Finansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska z terenu województwa podlaskiego przez Fundację EkoFundusz w latach 2003-2004........ | 37 |
| Tabela 9 | Zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004............... | 38 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

| Załącznik 1 | Stan środowiska w województwie podlaskim (na podstawie sporządzonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Informacji o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2004 roku, opublikowanego Raportu o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2002-2003 oraz danych GUS) |
| --- | --- |
| Załącznik 2 | Wzór ankiety skierowanej do samorządów gminnych w zakresie oceny stanu realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006 |
| Załącznik 3 | Wzór KARTY INWESTYCJI stanowiącej uszczegółowienie realizowanych przez samorządy gminne przedsięwzięć inwestycyjnych |
| Załącznik 4 | Wzór ankiety skierowanej do samorządów powiatowych w zakresie oceny stanu realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006 |
| Załącznik 5-16 | Szczegółowe informacje odnośnie stopnia realizacji zadań przez poszczególne gminy w województwie w latach 2003-2004 (na podstawie ankiet) |
| Załącznik 17-25 | Szczegółowe informacje odnośnie stopnia realizacji zadań przez poszczególne powiaty w województwie w latach 2003-2004 (na podstawie ankiet) |
| Załącznik 26 | Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w województwie podlaskim przez NFOŚiGW w latach 2003-2004 |
| Załącznik 27 | Lista projektów realizowanych w województwie podlaskim, którym przyznano dofinansowanie ze środków EkoFunduszu w latach 2003-2004 |

- Podstawa prawna przygotowania raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) organ wykonawczy województwa, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki ekologicznej państwa określone w art. 14 ww. ustawy. Program, o którym mowa uchwala sejmik województwa  (art. 18 ust. 1 ustawy), natomiast z wykonania programów organ wykonawczy województwa sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia sejmikowi województwa (art. 18 ust. 2 ustawy).

Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006 został uchwalony przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 27 czerwca 2003 r.              (uchwała Nr IX/81/03). Program jest podstawą działań Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki ekologicznej oraz stanowi podstawę dla formułowania wytycznych do powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Działania te są ściśle powiązane z zadaniami realizowanymi dla osiągnięcia określonych celów.                        W Programie sformułowano następujące cele nadrzędne:

- zachowanie oraz odtwarzanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych,

- ochrona zasobów i poprawa jakości wód podziemnych, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb i powierzchni ziemi,

- ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu,

- poprawa stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi,

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie dyskomfortu pracy i zamieszkania na terenach zurbanizowanych,

- ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii dla środowiska bądź życia lub zdrowia ludzi oraz sprawne usuwanie ich skutków,

- wzrost wiedzy o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych województwa.

Wymienione cele realizowane są poprzez działania o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i organizacyjno-prawnym, którym przypisano konkretne, konieczne do realizacji zadania. Zadania realizacyjne w Programie charakteryzują się stopniem priorytetowości:

Priorytet I – zadania przeciwdziałające zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego oraz nieodwracalnym zmianom w stanie flory i fauny regionu,

Priorytet II – zadania przeciwdziałające bezpośrednim zagrożeniom dla zasobów i jakości środowiska,

Priorytet III – zadania pozostałe.

Pod względem czasowym, Program odpowiada okresowi założonemu w przyjętej przez Sejm RP w dniu 8 maja 2003 r. Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

Ustawa Prawo ochrony środowiska, jak i akty wykonawcze do tej ustawy, nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu z wykonania Programu. We wstępie do raportu trzeba też zaznaczyć, że nie istnieje modelowa, ustandaryzowana metoda oceny realizacji wojewódzkich programów ochrony środowiska. Z kolei ustawodawca nakładając na samorządy województw obowiązek sporządzenia raportów, nie zobowiązał innych podmiotów (m. in. samorządów powiatowych i gminnych) do przekazywania niezbędnych danych. W efekcie proces pozyskiwania danych oparty jest na dobrowolności, co może wpływać na obniżenie jakości danych. Opracowanie to jako pierwszy raport z realizacji Programu należy zatem traktować jako przedsięwzięcie pilotażowe, które będzie wymagało istotnych udoskonaleń w przyszłości.

Wobec powyższego uznano, że raport z wykonania Programu powinien nawiązywać  do struktury Programu i zawierać w szczególności:

- opis stanu środowiska w województwie podlaskim (w poszczególnych jego elementach, w oparciu o dostępne dane WIOŚ w Białymstoku i GUS),

- stan i ocenę wykonania zadań wynikających z harmonogramu realizacji Programu               (na podstawie danych z ankiet przesłanych od samorządów powiatowych i gminnych, danych własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, informacji pozyskanych ze stron internetowych innych organów),

- finansowanie ochrony środowiska (w oparciu o dostępne dane WFOŚiGW                            w Białymstoku, NFOŚiGW, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska               i gospodarki wodnej, Fundacji EkoFundusz oraz danych własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego)

- podsumowanie i wnioski końcowe.

Ze względu na fakt, iż Program odnosił się do danych z roku 2001, w załączniku nr 1 do Raportu zawarto charakterystykę zmian stanu środowiska w województwie podlaskim opracowaną na podstawie sporządzonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Informacji o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego            w 2004 roku, opublikowanego Raportu o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2002-2003, a także dostępne dane GUS.

Realizację zadań wynikających z Programu ujęto w takim samym układzie,                     jaki wynika z harmonogramu realizacji zadań ujętego w Programie (rozdz. 11.3 Programu), w  podziale na:

- zadania własne samorządu województwa – zadania obejmują przedsięwzięcia finansowane w całości lub częściowo ze środków pozostających w dyspozycji samorządu województwa. Obejmują przede wszystkim zadania o charakterze organizacyjno-prawnym, natomiast zadania o charakterze inwestycyjnym wynikają głównie z konieczności doposażenia własnych jednostek organizacyjnych,

- zadania własne samorządów gminnych i powiatowych – zadania obejmują przedsięwzięcia finansowane w całości lub częściowo ze środków pozostających              w dyspozycji gmin i powiatów, i szczegółowo powinny być ustalone w gminnych               i powiatowych programach ochrony środowiska,

- zadania koordynowane – zadania realizowane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Finansowanie tych zadań najczęściej nie leży w kompetencjach organów administracji, toteż organy te mogą w nich pełnić raczej funkcję koordynatora                 lub inicjatora. Ze względu na to, iż zadania te w większości są realizowane przez administrację rządową lub agendy administracji specjalnej, jako część większych programów krajowych (zadania o charakterze inwestycyjnym i organizacyjno-prawnym), bądź podmioty gospodarcze i osoby fizyczne (zadania o charakterze inwestycyjnym), w raporcie z realizacji Programu odniesiono się tylko do części zadań, w których samorząd województwa wskazany był jako jednostka odpowiedzialna.

Materiałami wyjściowymi do sporządzenia raportu z Programu były informacje pozyskane z gmin i powiatów z terenu województwa w oparciu o nadesłane ankiety w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 września 2005 r. Raport zawiera syntezę nadesłanych ankiet, które stanowią materiał archiwalny.

Raport jest sprawozdaniem z realizacji celów określonych w Programie wdrażanym                od dwóch lat. Kolejny raport końcowy z realizacji Programu (w 2007 r.), który winien zostać opracowany w oparciu o prowadzony monitoring programów gminnych i powiatowych określający m. in. stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań w stosunku do potrzeb, pozwoli dokonać pełniejszej oceny osiągnięcia założonych celów.

Z uwagi na fakt, iż równolegle zostało przygotowane sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w raporcie pominięto kwestie dotyczące gospodarki odpadami.

  - Stan i ocena wykonania zadań wynikających z harmonogramu realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006

Oceny stopnia realizacji zadań określonych w harmonogramie realizacji Programu dokonano w oparciu o informacje i dane przekazane przez samorządy powiatowe i gminne w wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ankietyzacji samorządów oraz dane własne Urzędu Marszałkowskiego i pozyskane od innych jednostek (m. in. Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego, Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego).

Poniższa tabela przedstawia w sposób ogólny stopień realizacji wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w okresie sprawozdawczym, ujętych w harmonogramie realizacji Programu. Dokładniejsze omówienie poszczególnych zadań znajduje się                       w podrozdziałach 2.1 (zadania własne samorządu województwa), 2.2.1. (zadania gmin), 2.2.2. (zadania powiatów) i 2.3. (zadania koordynowane), a szczegółowe informacje w załącznikach nr 5-25.

Wykaz skrótów zastosowanych w tabeli:

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

LP – Lasy Państwowe,

NGO – organizacje pozarządowe,

ODN – ośrodki doskonalenia nauczycieli,

ODR – ośrodki doradztwa rolniczego,

OEE – ośrodki edukacji ekologicznej,

PIH – Państwowa Inspekcja Pracy,

SG – Straż Graniczna,

SłKom – służby komunalne,

SłPl – służby planistyczne,

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Tabela 1. Stan realizacji zadań w latach 2003-2004 wynikających z Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006

| Lp | Nazwa zadania |  | Priorytet | Termin realizacji |  | Jednostka odpowiedzialna | Podmioty uczestniczące | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska pod względem ich zgodności z obowiązującym prawodawstwem i programem wojewódzkim |  | III | XII.2003 |  | Samorząd Województwa | - | Zadanie zrealizowane |
| Zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów określających sposoby użytkowania cennych elementów przyrodniczych i krajobrazowych (w szczególności torfowisk, drobnych zbiorników wodnych, tarasów zalewowych, stref brzegowych jezior, lokalnych kulminacji terenu); wyznaczenie stref ochronnych wokół jezior i rzek województwa |  | III | 2003 |  | Samorząd Województwa | SłPl | Zadanie zrealizowane. |
| Zadania w zakresie ochrony wód podziemnych, kopalin, gleb i powierzchni ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wprowadzenie obowiązku umieszczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granic obszarów udokumen-towanych i potencjalnych złóż kopalin |  | III | 2003 |  | Samorząd Województwa | SłPl, Samorządy | Zadanie zrealizowane. |
| Zadania w zakresie ochrony wód powierzchniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe i nieuregulowane cieki wodne poprzez wprowadzenie obowiązku umieszczania odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |  | III | 2003 |  | Samorząd Województwa | SłPl, Samorządy | Zadanie zrealizowane. |
| Zadania w zakresie ochrony powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Modernizacja istniejących spalarni odpadów medycznych w Łomży i w Suwałkach |  | ## I | 2003 |  | Samorząd Województwa | Szpitale | W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży – zadanie zrealizowane. W Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – zadanie w trakcie realizacji. |
| 6 | Inwentaryzacja zasobów biomasy pod kątem ich wykorzystania jako potencjalnego źródła energii |  | ## III | 2003 |  | Samorząd Województwa | Nadleśnictwa, ODR, Parki narodowe | Zadanie zrealizowane. |
| Zadania w zakresie monitoringu środowiska i badań naukowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uzupełnienie systemu informatycznego pozwalającego na efektywną kontrolę funkcjonowania systemu opłat za emisję gazów lub pyłów do powietrza – utworzenie wojewódzkiej bazy danych (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) |  | ## III | 2003 |  | Samorząd Województwa | - | Zadanie zrealizowane. |
| Zadania w zakresie edukacji ekologicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zorganizowanie regionalnego systemu informacji o edukacji ekologicznej |  | ## III |  | 2004 | Samorząd Województwa | Wszystkie podmioty prowadzące edukację środowiskową | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 9 | Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez samorządy, lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie |  | III |  | praca ciągła | Samorząd Województwa | Samorządy, NGO, szkoły, ODN, ODR | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 10 | Propagowanie umiarkowanego użytkowania zasobów naturalnych zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji w gospodarstwach domowych |  | III |  | praca ciągła | Samorząd Województwa | Wszystkie podmioty prowadzące edukację środowiskową | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 11 | Organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych, wspieranie imprez o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim |  | III |  | praca ciągła | Samorząd Województwa | Podmioty prowadzące edukację środowiskową | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 12 | Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska w województwie, kraju i na świecie |  | III |  | praca ciągła | Samorząd Województwa | Samorządy, OEE, radio, prasa, telewizja | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDÓW GMINNYCH i POWIATOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opracowanie gminnych programów ochrony środowiska | III |  |  | ### VI 2004 | Samorządy gmin | SłPl | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 14 | Opracowanie powiatowych programów ochrony środowiska, opiniowanie programów gminnych pod względem ich zgodności z obowiązującym prawodawstwem i programem powiatowym | III |  |  | XII 2003, ### VI 2004 | Samorządy powiatów | SłPl | W zakresie opracowania powiatowych programów ochrony środowiska – zadanie zrealizowane. W zakresie opiniowania projektów gminnych programów ochrony środowiska – zadanie w trakcie realizacji. |
| Zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tworzenie nowych obszarów zieleni i zadrzewień na terenach zabudowanych | III |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin | SłKom | Zadanie realizowane. |
| Zadania w zakresie ochrony wód podziemnych, kopalin, gleb i powierzchni ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Doskonalenie nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń zawartych w decyzjach dotyczących ustanowienia stref ochronnych ujęć wody | I |  |  | sukcesywnie | Samorządy powiatów | SłPl, RZGW | Zadanie realizowane. |
| 17 | Opracowanie i wdrożenie programów oszczędności wody dla celów komunalnych w większych miastach województwa (3 miasta) | III |  |  | 2004 | Zarządy Miast: Białystok, Łomża, Suwałki | SłKom | Zadanie nie zrealizowane. |
| 18 | Umieszczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granic obszarów udokumentowanych i potencjalnych złóż kopalin | III |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin | SłPl | Zadanie realizowane. |
| 19 | Opracowanie planów eksploatacji kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych | III |  |  | 2005 | Samorządy gmin i powiatów | SłPl | Zadanie realizowane. |
| Zadania w zakresie ochrony wód powierzchniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe i nieuregulowane cieki wodne poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin | III |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin | SłPl | Zadanie realizowane. |
| 21 | Opracowanie programów optymalizacji wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem programu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej | III |  |  | 2004 | Samorządy gmin | SłKom, SłPl | Zadanie zrealizowane w części. |
| 22 | Budowa nowych, rozbudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców ( RLM ) powyżej 2000 oraz w innych miejscowościach | I |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin | SłKom, SłPl | Zadanie realizowane. |
| 23 | Stała modernizacja i usprawnianie funkcjonowania oczyszczalni ścieków, poprzez wprowadzanie najlepszych dostępnych technik | I |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin | SłKom, SłPl | Zadanie realizowane. |
| 24 | Budowa urządzeń oczyszczających wody deszczowe wprowadzane siecią kanalizacyjną do odbiorników | II |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin | SłKom, SłPl | Zadanie realizowane. |
| Zadania w zakresie ochrony powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły opalane paliwem gazowym, płynnym lub biomasą wyposażone w automatyczną regulację procesów spalania podnoszącą wydajność cieplną źródła | II |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin | Administracja obiektów | Zadanie realizowane. |
| Zadania w zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sporządzenie mapy akustycznej oraz programu ochrony przed hałasem dla miasta Białegostoku | ## II |  |  | sukcesywnie do 2007 | Zarząd Miasta Białystok | SłPl | Zadanie nie realizowane. |
| 27 | Budowa ekranów dźwiękochłonnych w miejscach nasilonej emisji hałasu | II |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin | SłKom | Zadanie nie realizowane. |
| Zadania w zakresie monitoringu środowiska i badań naukowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Utworzenie ogólnodostępnych powiatowych baz danych o stanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi | ## III |  |  | 2003 | Samorządy powiatów | WIOŚ | Zadanie zrealizowane w części. |
| 29 | Prowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie prawa, zarządzania, technik ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, źródeł finansowania ochrony środowiska | #### III |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin i powiatów | ON | Zadanie realizowane. |
| Zadania w zakresie edukacji ekologicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez samorządy, lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie | III |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin i powiatów | NGO, szkoły, ODN | Zadanie realizowane. |
| 31 | Utworzenie społecznych rad ds. trwałego i zrównoważonego rozwoju przy urzędach gmin | #### III |  |  | 2003 | Samorządy gmin | NGO, Eksperci lokalni | Zadanie zrealizowane w części. |
| 32 | Propagowanie modelu trwałego i zrównoważonego rozwoju w gminie | III |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin i powiatów | Wszystkie podmioty prowadzące edukację środowiskową | Zadanie realizowane. |
| 33 | Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska w województwie, kraju i na świecie | III |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin i powiatów | OEE, radio, prasa, telewizja | Zadanie realizowane. |
| 34 | Wspieranie szkolnych kół zainteresowań, konkursów ekologicznych, „ekologizacji” obiektów dydaktycznych i otoczenia szkół | III |  |  | sukcesywnie | Samorządy gmin i powiatów, władze oświatowe | Szkoły | Zadanie realizowane. |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Intensyfikacja prac związanych z opracowaniem i aktualizacją operatów urządzeniowych lasów niepaństwowych oraz doskonalenie nadzoru nad realizacją tych planów; zalesianie gruntów o znaczeniu marginalnym |  | III |  | sukcesywnie | Samorządy powiatów | Wojewoda, właściciele lasów, LP | Zadanie realizowane. |
| 36 | Wspieranie zachowania tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych; wspieranie rolnictwa ekologicznego |  | II |  | praca ciągła | Samorząd województwa, parki narodowe | Wojewoda, samorządy, ARiMR, ODR, właściciele gospodarstw | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| Zadania w zakresie ochrony wód podziemnych, kopalin, gleb i powierzchni ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dokonanie inwentaryzacji i doprowadzenie do likwidacji nieczynnych i nie nadających się do eksploatacji studni wierconych i kopanych | I |  |  | sukcesywnie | Samorządy powiatów | Użytkownicy ujęć, właściciele gruntów | Zadanie realizowane. |
| Zadania w zakresie ochrony powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Opracowanie i wdrożenie programu zwiększania udziału stosowanych paliw gazowych i ciekłych, wykorzystania biomasy oraz innych odnawialnych źródeł energii |  | ## III | 2004 |  | Samorząd Województwa, Wojewoda | Samorządy, podmioty gospodarcze | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 39 | Ograniczenie emisji spalin ze źródeł mobilnych poprzez: wycofanie benzyn ołowiowych do 2005 r., wprowadzanie biopaliw, sukcesywną wymianę autobusów i innych pojazdów nie posiadających homologacji na mniej uciążliwe dla środowiska |  | ## I | sukcesywnie |  | Samorząd Województwa | Samorządy, Policja, SG, WIOŚ i PIH | Zadanie realizowane. |
| 40 | Opracowanie i wdrożenie planów ograniczania emisji spalin oraz emisji wtórnej pyłu spowodowanej motoryzacją |  | ## III | sukcesywnie |  | Samorządy gmin | GDDKiA, zarządy dróg | Zadanie realizowane. |
| Zadania w zakresie edukacji ekologicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Opracowanie wojewódzkiego programu edukacji ekologicznej |  | ## III | 2004 |  | Samorząd Województwa | Podmioty prowadzące edukację środowiskową | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 42 | Upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej” |  | III | praca ciągła |  | Samorząd Województwa | ARiMR, ODR, samorządy | Zadanie realizowane. |

- Zadania własne samorządu województwa

Zadania własne samorządu województwa wynikające z harmonogramu realizacji Programu ujęte zostały w 6 celach dotyczących:

  - ochrony przyrody i krajobrazu,

  - ochrony wód podziemnych, kopalin, gleb i powierzchni ziemi,

  - ochrony wód powierzchniowych,

  - ochrony powietrza,

  - monitoringu środowiska i badań naukowych,

  - edukacji ekologicznej.

Obejmowały ogółem 12 zadań, spośród których 11 zadaniom przypisano Priorytet III,  a tylko jedno zakwalifikowane zostało do Priorytetu I – Modernizacja istniejących spalarni odpadów medycznych w Łomży i w Suwałkach. Zadania własne samorządu województwa przewidziane do realizacji w latach 2003-2004:

- zostały wykonane (6 zadań),

- są w realizacji (2 zadania),

- są wykonywane na bieżąco z racji na ciągły charakter pracy (4 zadania z zakresu edukacji ekologicznej).

  - Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska (tabela 10, zadanie 1)

Wymóg opiniowania projektów powiatowych programów ochrony środowiska przez zarząd województwa wynika z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami). Wszystkie 17 samorządów powiatowych z terenu województwa przedłożyło projekty programów do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Do końca 2003 r. projekty powiatowych programów ochrony środowiska do zaopiniowania przez Zarząd Województwa przedłożyło 11 powiatów, natomiast 6 – w I półroczu 2004 r. W stosunku do wszystkich przedłożonych projektów powiatowych programów ochrony środowiska, wydano opinie pozytywne, przy czym w jednym przypadku wydana opinia pozytywna uwarunkowana była wyłączeniem zapisów niezgodnych z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. W poniższym zestawieniu ujęto informację o podjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałach w tym zakresie.

Tabela 2. Daty zaopiniowania i uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie opiniowania projektów powiatowych programów ochrony środowiska

| Lp. | Powiat | Data zaopiniowania | Nr uchwały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | augustowski | 09.12.2003 r. | Nr 60/712/03 |
| 2. | białostocki | 16.12.2003 r. | Nr 62/722/03 |
| 3. | bielski | 10.02.2004 r. | Nr 70/796/04 |
| 4. | grajewski | 13.01.2004 r. | Nr 66/764/04 |
| 5. | hajnowski | 16.12.2003 r. | Nr 62/726/03 |
| 6. | kolneński | 23.12.2003 r. | Nr 63/736/03 |
| 7. | łomżyński | 13.01.2004 r. | Nr 66/765/04 |
| 8. | moniecki | 20.02.2004 r. | Nr 72/830/04 |
| 9. | sejneński | 24.11.2003 r. | Nr 58/666/03 |
| 10. | siemiatycki | 24.11.2003 r. | Nr 58/667/03 |
| 11. | sokólski | 16.12.2003 r. | Nr 62/720/03 |
| 12. | suwalski | 09.03.2004 r. | Nr 75/870/04 |
| 13. | wysokomazowiecki | 27.01.2004 r. | Nr 68/778/04 |
| 14. | zambrowski | 10.02.2004 r. | Nr 72/829/04 |
| 15. | miasto Białystok | 15.06.2004 r. | Nr 92/1100/04 |
| 16. | miasto Łomża | 26.05.2004 r. | Nr 89/1018/04 |
| 17. | miasto Suwałki | 09.12.2003 r. | Nr 60/711/03 |

Żródło: dane Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego

- Wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów określających sposoby użytkowania cennych elementów przyrodniczych i krajobrazowych (tabela 10,  zadanie 2)

Do planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego uchwalonego przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dn. 27.06.2003 r. wprowadzono zapisy dotyczące ochrony cennych elementów przyrodniczych i krajobrazowych z uogólnieniem dostosowanym do problematyki tego dokumentu. Zostało to uwzględnione w następujących elementach planu: dział V ppkt: 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, dział VII ppkt: 1.1.1, 1.1.2, pkt: 1.4  i 1.5. Szczegółowe zasady ochrony oraz warunki użytkowania i zagospodarowania obszarów cennych przyrodniczo obligatoryjnie muszą być uwzględnione w sferze planowania przestrzennego w gminach i być formułowane w studiach zagospodarowania przestrzennego gmin i planach miejscowych.

- Wprowadzenie obowiązku umieszczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granic obszarów udokumentowanych  i potencjalnych złóż kopalin (tabela 10,  zadanie 3)

Obowiązek umieszczania w miejscowych planach granic udokumentowanych                     złóż kruszywa wynika z przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z  dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), określającego problematykę merytoryczną studiów gminnych, z którymi plany miejscowe muszą być zgodne. Z praktyki planistycznej wynika, że w większości uwarunkowań studiów gminnych określone są również złoża potencjalne.

- Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych poprzez wprowadzenie obowiązku umieszczania odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (tabela 10, zadanie 4)

Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach miejscowych następuje w wyniku obligatoryjnego wykonywania opracowań ekofizjograficznych do tych planów oraz w procesie planistycznym poprzez uzyskiwanie zgody wojewody na ich przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne             w trybie art. 7 ustawy z dn. 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych                             (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.).

- Modernizacja istniejących spalarni odpadów medycznych w Łomży  i w Suwałkach (tabela 10,  zadanie 5)

Eksploatację zmodernizowanej instalacji do spalania odpadów medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży rozpoczęto w dniu 1.01.2005 r. Koszt inwestycji wyniósł ok.               3,1 mln zł. Oprócz środków własnych Szpitala w realizację inwestycji zaangażowane były środki: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka                    w kwocie 810,7 tys. zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (pożyczka w kwocie 290,0 tys. zł i dotacja w kwocie 100,0 tys. zł), Ekofunduszu (dotacja w kwocie 1 412,0 tys. zł) oraz budżetu województwa (dotacja                     w kwocie 290,0 tys. zł). W Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach przygotowana została niezbędna dokumentacja inwestycyjna. Przewidywany koszt inwestycji wynosi ok. 5,5 mln zł (może ulec zmianie – aktualnie trwa postępowanie przetargowe) – oprócz środków własnych Szpitala w realizację inwestycji zapewnione jest zaangażowanie środków: NFOŚiGW (pożyczka w kwocie 1 867,323 tys. zł), WFOŚiGW w Białymstoku (pożyczka w kwocie 630,0 tys. zł), Ekofunduszu (dotacja w kwocie 2 635,0,0 tys. zł) oraz budżetu województwa (dotacja przyznana w 2002 r. w kwocie 50,0 tys. zł).

- Inwentaryzacja zasobów biomasy pod kątem ich wykorzystania jako potencjalnego źródła energii (tabela 10, zadanie 6)

Zgodnie z art. 16 ustawy z dn. 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.), sporządzane przez przedsiębiorców energetyczne plany rozwoju                      w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło muszą uwzględniać zagadnienia energetyki odnawialnej, natomiast organy gminy mają obowiązek sporządzania założeń lub planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 19 i 20 ustawy) również uwzględniając wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednym z nich jest biomasa. I tak np. na potrzeby wyżej wskazanych jednostek w województwie podlaskim były sporządzane dokumenty o tematyce dot. OZE m. in.:

- Inwentaryzacja zasobów odnawialnych źródeł energii w powiatach: augustowskim                    i sejneńskim, 2003 r., na zlecenie Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich (uwzględniająca w źródłach biomasy: słomę, trzcinę, odpady drzewne                    i uprawy energetyczne – wierzbę),

- Lokalne zasoby paliw i energii w gospodarce energetycznej województwa podlaskiego – materiały szkoleniowe III Forum Energetycznego, 20.04.2004 r., zorganizowanego przez Podlaską Agencję Zarządzania Energią i Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku (m. in. próba oszacowania ich zasobów oraz przykłady instalacji na biomasę),

- Informacje i dane Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią PAZE (utworzonej w czerwcu 2003 r.) przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – działająca od grudnia 2004 r. strona internetowa www.paze.pl, poświęcona odnawialnym źródłom energii oraz będące w posiadaniu PAZE: zestawienie ilości drewna sprzedanego na cele energetyczne na podstawie danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, zasoby leśne oraz odpady z przetwórstwa drewna na terenie woj. podlaskiego, wielkość produkcji odpadów drzewnych i ich wykorzystanie na cele energetyczne – najwięksi odbiorcy i producenci odpadów drzewnych w regionie,

- Analiza możliwości dostaw biomasy drzewnej na cele energetyczne do EC Białystok, wrzesień 2005 r. (woj. podlaskie i część woj. warmińsko-mazurskiego).

  - Uzupełnienie systemu informatycznego pozwalającego na efektywną kontrolę funkcjonowania systemu opłat – utworzenie wojewódzkiej bazy danych (tabela 10,  zadanie 7)

W 2004 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał dotację                       z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 87 000 zł na usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i tworzenie baz danych dotyczących podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat. Zakupiono licencje na oprogramowanie specjalistyczne – Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska oraz Fundusz PRO oraz niezbędny sprzęt komputerowy do obsługi tych systemów.

- Zorganizowanie regionalnego systemu informacji o edukacji ekologicznej (tabela 10, zadanie 8)

Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”                      w Białymstoku w zakresie utworzenia Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej.

- Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez samorządy, lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie (tabela 10, zadanie 9)

Prowadzono działania w zakresie:

- promocji ekologicznych produktów lokalnych, wydawnictw oraz walorów przyrodniczych województwa,

- obejmowania patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego konkursów i imprez                o tematyce ekologicznej,

- współpracy w zakresie tworzenia lokalnych programów edukacji ekologicznej,

- współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi przy organizacji konkursów (m.in. udział w komisjach konkursowych, fundowanie nagród).

  - Propagowanie umiarkowanego użytkowania zasobów naturalnych zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju (tabela 10, zadanie 10)

W dniu 20 grudnia 2004 r. z inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego podpisano Porozumienie Zielone Płuca Polski, którego głównym założeniem jest współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocja obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności obszaru ZPP. Porozumienie podpisali w obecności Ministra Środowiska marszałkowie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W dniu 28 września 2005 r. powołana została Fundacja Zielone Płuca Polski oraz podpisany został Statut Fundacji. Sygnatariuszami Fundacji zostały m. in. 4 samorządy wojewódzkie - podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie oraz samorządy gminne, przedsiębiorcy, reprezentanci kilkunastu stowarzyszeń i organizacji społecznych.

- Organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych, wspieranie imprez o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim (tabela 10, zadanie 11)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest co roku organizatorem etapu rejonowego i wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz zorganizował w 2003 r. etap centralny XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ponadto uczestniczył                             w międzynarodowych projektach dotyczących wzmacniania lokalnej administracji ochrony środowiska oraz podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa:

- projekt polsko-holenderski pn. ,,Opracowanie Regionalnych Planów Gospodarki Odpadami wraz ze szkoleniem administracji lokalnej oraz podniesienia świadomości społecznej” – w ramach trwającego dwa lata (październik 2002 r. – październik 2004 r.) projektu przy współpracy ekspertów holenderskich opracowano Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, uczestniczono w seminariach szkoleniowych oraz w wyjeździe studialnym do Holandii;

- projekt polsko-saksoński pn. ,,Wsparcie przygotowań województw dolnośląskiego                     i podlaskiego do wykorzystania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia związane            z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem poprzez przekazywanie doświadczeń saksońskich” – celem trwającego dwa lata (październik 2003 r. – październik 2005 r.) projektu jest właściwe przygotowanie pracowników administracji samorządowej                         i organizacji społecznych do korzystania ze środków funduszy pomocowych wspierających przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska w województwie podlaskim. W ramach projektu pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uczestniczyli w seminariach i konsultacjach oraz odbyli miesięczną praktykę w Brukseli i Dreźnie.

  - Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska (tabela 10, zadanie 12)

W ramach obowiązków związanych z gromadzeniem i upowszechnianiem informacji                    o środowisku utworzono bazę dokumentów o środowisku i jego ochronie. Na bieżąco upowszechniano informacje o akcjach, imprezach i konkursach o tematyce ekologicznej (m.in. na Wrotach Podlasia, Biuletynie Informacji Publicznej).

- Zadania własne samorządów gminnych i powiatowych

Zadania samorządów gminnych i powiatowych w Programie ujęte zostały w jednej wspólnej tabeli, z wyszczególnieniem zadań ogólnych, do których zaliczono opracowanie gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska oraz opiniowanie przez organ wykonawczy powiatu – projektów gminnych programów ochrony środowiska, a także zadań zbieżnych z celami określonymi w Programie w zakresie: ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony wód podziemnych, kopalin, gleb i powierzchni ziemi, ochrony wód powierzchniowych, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i promieniowaniem, monitoringu środowiska i badań naukowych oraz edukacji ekologicznej.

2.2.1. Zadania gmin

Zadania samorządów gminnych wynikające z harmonogramu realizacji Programu ujęte zostały w 7 celach dotyczących:

- ochrony przyrody i krajobrazu,

- ochrony wód podziemnych, kopalin, gleb i powierzchni ziemi,

- ochrony wód powierzchniowych,

- ochrony powietrza,

- ochrony przed hałasem i wibracjami,

- monitoringu środowiska i badań naukowych,

- edukacji ekologicznej.

Obejmowały ogółem 19 zadań, spośród których 13 zadaniom przyporządkowano Priorytet III, 4 – Priorytet II, a 2 zakwalifikowane zostały do Priorytetu I – Budowa nowych, rozbudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków, rozbudowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Stan realizacji zadań przez administrację samorządową szczebla gminnego został opracowany na podstawie informacji i danych przekazanych w formie ankiet przesłanych            do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i stanowi w szczególności przegląd przedsięwzięć realizowanych na terenie poszczególnych gmin (zawartych w przedłożonych KARTACH INWESTYCJI stanowiących materiał archiwalny).

Przegląd podejmowanych przez gminy w latach 2003-2004 działań inwestycyjnych został dokonany w zakresie:

  - nowych technik i technologii spalania paliw,

  - niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii,

  - centralizacji systemów grzewczych,

  - redukcji i neutralizacji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,

  - sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

  - oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,

  - innych instalacji oczyszczania wód, w tym opadowych,

  - zamkniętych obiegów wody,

  - uzdatniania wody i wodociągów,

  - tworzenia zbiorników retencyjnych,

  - budowy urządzeń zmniejszających hałas i wibracje.

Spośród wszystkich samorządów gminnych województwa – gminy wiejskie Augustów i Milejczyce oraz gmina miejsko-wiejska Suchowola, pomimo wielokrotnych monitów               ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nie przesłały ankiet                     w zakresie realizacji zadań określonych w harmonogramie realizacji Programu, a część nadesłanych ankiet nie zawierała pełnych odpowiedzi na zadane pytania (brak danych                    w odniesieniu do niektórych zagadnień), co spowodowało iż pełna analiza stopnia realizacji zadań przez gminy nie była możliwa.

- Opracowanie gminnych programów ochrony środowiska (tabela 10, zadanie 13, załącznik 4)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie uchwalania gminnych programów ochrony środowiska, samorządy gminne zobowiązane były do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska w terminie  do dnia 30 czerwca 2004 r. Spośród 115 gmin, które nadesłały ankiety, 101 gmin posiada uchwalone przez rady gmin gminne programy ochrony środowiska, przy czym 33 gminy zachowały ustawowy termin, co stanowi zaledwie ok. 28% wszystkich gmin województwa, 66 wywiązało się z tego obowiązku po terminie ustawowym (ok. 56% wszystkich gmin województwa), a 2 gminy nie podały tej informacji. Z grupy gmin, które uchwaliły swoje gminne programy ochrony środowiska po terminie, 53 gminy dokonały tego do końca 2004 r. (ok. 45% wszystkich gmin województwa), 10 gmin (ponad 8% wszystkich gmin województwa) – w I półroczu 2005 r., tj. z ponad półrocznym opóźnieniem, a 3 gminy (ponad 2% wszystkich gmin województwa) – w II półroczu 2005 r., tj. z ponad rocznym opóźnieniem. Pozostałe 14 gmin nie ma jeszcze uchwalonych gminnych programów ochrony środowiska. Są to: miasto Brańsk, Drohiczyn, Giby, Lipsk, Mońki, Nowinka, Nowy Dwór, Orla, Perlejewo, Przytuły, Rudka, Turośl, Zabłudów i Zbójna. Spośród tej ostatniej grupy 8 gmin zamierza dopełnić tego obowiązku           do końca 2005 r. (Drohiczyn, Giby, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Perlejewo, Przytuły, Rudka), 1 gmina (Zabłudów) w 2005 r. bądź 2006 r., 1 gmina (Nowinka) – w 2006 r., a 4 gminy (miasto Brańsk, Orla, Turośl, Zbójna) nie wskazały żadnej daty. W większości gmin (83, tj. ok. 70% wszystkich gmin województwa) programy były opracowane przez ekspertów zewnętrznych (na zlecenie), a tylko 18 gmin (ok. 15% wszystkich gmin województwa) sporządziło programy we własnym zakresie.

- Tworzenie obszarów zieleni i zadrzewień na terenach zabudowanych (tabela 10, zadanie 15, załącznik 5)

W roku 2003 w żadnej gminie województwa nie utworzono obszarów zieleni i zadrzewień na terenach zabudowanych, a tylko miasto Suwałki wskazało, iż w 2004 r. utworzyło  4 takie obszary o łącznej powierzchni 1,85 ha ponosząc na ten cel nakłady w wysokości 12,7 tys. zł (środki pochodziły w 79% z budżetu miasta, a w 21% z Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach). Pozostałe 114 gmin udzieliło odpowiedzi negatywnej, a spośród nich tylko 3 gminy (Juchnowiec, miasto Wysokie Mazowieckie i Zabłudów) zamierzają utworzyć takie obszary w roku 2005. Na wyróżnienie zasługuje miasto Suwałki, które również w 2005 r. planuje utworzenie kolejnych obszarów zieleni i zadrzewień.

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (tabela 10, zadania 18 i 20, załącznik 6)

W latach 2003-2004, 43 gminy, co stanowi ok. 36% wszystkich gmin województwa (33 – w 2003 r., 26 – w 2004 r.) uchwalało lub zmieniało miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 80 gmin odpowiedziało negatywnie w odniesieniu do 2003 r. i 87 gmin                 – w odniesieniu do 2004 r., od 5 gmin brak jest danych (miasto Bielsk Podlaski, gmina miejsko-wiejska Suchowola, gminy wiejskie: Augustów, Bielsk Podlaski, Milejczyce). Spośród gmin, które realizowały to zadanie, granice obszarów udokumentowanych                       i potencjalnych złóż kopalin w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego umieszczało 6 gmin w 2003 r. (gminy miejsko-wiejskie: Mońki i Tykocin, gminy wiejskie: Brańsk, Jaświły, Juchnowiec, Siemiatycze) i 4 gminy w 2004 r. (gminy miejsko-wiejskie: Nowogród i Sokółka, gminy wiejskie: Grodzisk i Płaska). Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe i nieuregulowane cieki wodne poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego realizowało 5 gmin w 2003 r. (gminy miejsko-wiejskie: Goniądz, Mońki, gminy wiejskie: Kobylin-Borzymy, Perlejewo, Sejny) i 4 gminy w 2004 r. (gmina miejsko-wiejska Sokółka, gminy wiejskie: Grodzisk, Kobylin-Borzymy, Płaska). Ponad połowa gmin w województwie w ogóle nie realizowała tych zadań.

- Opracowanie planów eksploatacji kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych (tabela 10, zadanie19, załącznik 7)

W okresie sprawozdawczym zadanie dotyczące opracowania planów eksploatacji kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych realizowane było w znikomym stopniu. Tylko 4 gminy (gminy wiejskie: Brańsk, Juchnowiec, Rutki, Trzcianne) udzieliły pozytywnej odpowiedzi w zakresie realizacji tego zadania. Spośród gmin, które odpowiedziały negatywnie jedynie 5 gmin (gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gminy wiejskie: Grajewo, Łomża, Michałowo, Narewka) zamierza opracować taki plan w roku 2005 (tj. zgodnie z terminem określonym w harmonogramie realizacji w Programie). Około 100 gmin nie realizowało i nie planuje realizacji w 2005 r. tego zadania, co stanowi blisko 85% wszystkich gmin województwa (4 gminy w ogóle nie odpowiedziało na to pytanie, a 4 gminy nie ujawniły swoich planów na rok 2005 w zakresie realizacji tego zadania).

- Opracowanie programów optymalizacji wykorzystania oczyszczalni ścieków (tabela 10, zadanie 21, załącznik 8)

Zadanie związane z opracowaniem programów optymalizacji wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem programu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2003-2004 realizowało 26 gmin, co stanowi ok. 22% wszystkich gmin województwa, chociaż Program zakładał realizację tego zadania w 2004 r., 4 gminy planują opracowanie takich planów w 2005 r. (gminy wiejskie: Juchnowiec, Perlejewo, Przerośl, Szypliszki), 9 gmin w ogóle nie odpowiedziały na to pytanie, a 5 gmin nie ujawniło swoich planów na rok 2005 w zakresie realizacji tego zadania.

- Edukacja ekologiczna (tabela 10, zadania 30, 32, 33 i 34, załącznik 9)

Spośród 115 gmin w województwie, które udzieliły odpowiedzi na pytanie w zakresie edukacji ekologicznej 85 gmin wskazało na prowadzenie działań związanych z edukacją ekologiczną w 2003 r. (ok. 72% wszystkich gmin województwa) i 87 gmin w 2004 r.              (ok. 74% wszystkich gmin województwa). Najczęściej stosowanym narzędziem w zakresie edukacji ekologicznej była działalność edukacyjna wobec dzieci i młodzieży w szkole –             78 gmin w 2003 r. i 79 gmin w 2004 r., a ponadto stosowano różnego rodzaju publikacje (ulotki, foldery, informatory itp.) – 37 gmin w 2003 r. i 39 gmin w 2004 r., spotkania edukacyjne z lokalną społecznością – zarówno 28 gmin w 2003 r. i  w 2004 r., szkolenia dla pracowników samorządowych i podmiotów gospodarczych – 30 gmin w 2003 r. i 31 gmin           w 2004 r., informacje w lokalnych mediach – 24 gminy w 2003 r. i 29 gmin w 2004 r. oraz konkursy o tematyce ekologicznej 6 gmin w 2003 r. i 7 gmin w 2004 r. Wśród różnorodności tematyki w ochronie środowiska w większości prowadzonych działań edukacyjnych poruszane były: ogólna tematyka dotycząca ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (64 gminy w 2003 r. i 67 gmin w 2004 r.), ochrona przyrody (40 gmin w 2003 r.  i 41 gmin          w 2004 r.), ochrona wód (25 gmin w 2003 r. i 27 gmin w 2004 r.), ochrona powietrza                 (20 gmin w 2003 i 22 gminy w 2004 r.), system zarządzania środowiskiem (2 gminy                    w 2003 r. i 4 gminy w 2004 r.) oraz ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami                (5 gmin w 2003 r. i 7 gmin w 2004 r.). Grupami docelowymi, do których głównie kierowane były działania związane z edukacją ekologiczną, były dzieci i młodzież (68 gmin w 2003 r.               i 71 gmin w 2004 r.), rolnicy (29 gmin w 2003 r. i 30 gmin w 2004 r.) oraz przedsiębiorcy  (10 gmin w 2003 r. i 12 gmin w 2004 r.). W 2003 r. przeszkolono ogółem w tych gminach  9073 dzieci i młodzieży, a w 2004 r. – 12590 . Drugą co do wielkości grupę stanowili rolnicy – 1310 osób przeszkolonych  w 2003 r. i 1515 w 2004 r., a trzecią przedsiębiorcy – 793               w 2003 r. i 818 w 2004 r. Łącznie na edukację ekologiczną prowadzoną w gminach wydatkowano 179 524 zł w 2003 r. i 267 361 zł w 2004 r. (przy czym mogą być to dane zaniżone ze względu na to, iż część gmin nie wskazała kosztów poniesionych w związku z prowadzoną w latach 2003-2004 edukacją ekologiczną). Najwięcej środków w okresie sprawozdawczym na edukację ekologiczną wydatkowało miasto Suwałki (58,5 tys. zł), miasto Łomża (35 tys. zł), miasto Hajnówka (32,1 tys. zł), gmina miejsko-wiejska Łapy (24 tys. zł), miasto Zambrów (20 tys. zł), miasto Białystok (19,89 tys. zł), miasto Kolno (18,6 tys. zł), gmina miejsko-wiejska Supraśl i miasto Wysokie Mazowieckie (po 18 tys. zł), gmina Trzcianne (15,5 tys. zł), gminy wiejskie Michałowo i Janów (po 15 tys. zł), gmina miejsko-wiejska Choroszcz (12,58 tys. zł), miasto Augustów (12 tys. zł), gmina wiejska Sejny (10,76 tys. zł) i miasto Sejny (10 tys. zł). W większości działania były finansowane w całości lub w części z funduszy celowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Instytucjami wymienionymi przez gminy, z którymi najczęściej samorząd podejmował współpracę w zakresie edukacji ekologicznej były: instytucje zajmujące się ochroną przyrody – Wigierski, Białowieski i Narwiański Parki Narodowe, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, nadleśnictwa, szkoły i przedszkola, samorządy powiatowe, prywatni przedsiębiorcy, zakłady gospodarki komunalnej, ośrodki doradztwa rolniczego,                  stowarzyszenia i fundacje – GREEN WAY, Gmin Górnej Narwi, AGRO-GROUP, Człowiek     i Przyroda, UROCZYSKO, Fundacja Euronatur, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

- Zarządzanie ochroną środowiska (tabela 10, zadania 29 i 31, załącznik 10)

Na prowadzenie działań związanych ze zmianami w zarządzaniu ochroną środowiska wskazały w ankiecie w odniesieniu do 2003 r. jedynie 3 gminy (Nowogród, Sokoły i Stawiski) i 3 gminy w 2004 r. (miasto Łomża, Narewka i Sokoły), co stanowi niespełna 4% wszystkich gmin województwa. Pozostałe gminy nie podejmowały takich działań. Jedynie miasto Łomża ma wprowadzony system zarządzania jakością ISO 9001. Większość gmin udzieliła negatywnej odpowiedzi w zakresie wdrożenia w urzędzie gminy lub jednostkach podległych systemów zarządzania środowiskiem (ponad 100 gmin). Jako jedyna                           w województwie gmina Puńsk wskazała na funkcjonowanie przy urzędzie gminy społecznej rady zrównoważonego rozwoju. Wedle informacji zamieszczonych w ankietach ochrona środowiska w gminach nie funkcjonuje jako samodzielny wydział organizacyjny, w większości zlokalizowana jest w komórkach wspólnych (wydziałach, referatach) i najczęściej łączona z rolnictwem, leśnictwem, budownictwem, architekturą, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, ale także – chociaż znacznie rzadziej                              z drogownictwem, mieniem, nieruchomościami, strategią i rozwojem, promocją i informacją europejską. Spośród 118 gmin województwa 17 gmin nie udzieliło lub udzieliło tylko częściowej odpowiedzi na pytanie w zakresie prowadzonych działań związanych ze zmianami w zarządzaniu ochroną środowiska.

- Realizacja inwestycji w zakresie ochrony środowiska (tabela 10, zadania 22, 23, 24, 25 i 27, załącznik 13)

Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006 zakładał realizację przez samorządy gminne szeregu zadań o charakterze inwestycyjnym niezbędnych do osiągnięcia założonych w Programie celów. Realizacja tych zadań powinna postępować sukcesywnie (część w 2006 r.), w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych, a przede wszystkim finansowych. Przypisanie stopnia priorytetowości poszczególnym zadaniom wskazuje na pilność ich realizacji i kolejność, w jakiej powinny być realizowane w sytuacji, gdy ograniczone możliwości finansowania uniemożliwiają realizację wszystkich zamierzeń (dotyczy większości gmin województwa). Priorytetem I zostały oznaczone przedsięwzięcia inwestycyjne głównie w zakresie ochrony wód związane z budową, rozbudową                             i modernizacją (poprzez wprowadzanie najlepszych dostępnych technik) komunalnych oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych kanalizacji sanitarnych. W grupie zadań z Priorytetu II znalazły się inwestycje realizowane w zakresie budowy kanalizacji deszczowych                       oraz racjonalizacji wykorzystania i modernizacji istniejących scentralizowanych systemów grzewczych i źródeł ciepła.

Informacji w zakresie prowadzonych przez samorządy gminne inwestycji w latach 2003-2004 udzieliło 109 gmin (uwzględniono także te gminy, które udzieliły tylko częściowej odpowiedzi na pytanie w ankietach), z 9 gmin brak jest danych w zakresie realizacji tego zadania (gminy miejsko-wiejskie: Suchowola, gminy wiejskie: Augustów, Mały Płock, Miastkowo, Mielnik, Milejczyce, Sztabin, Szumowo, Zambrów). Analiza przedłożonych przez samorządy gminne informacji i danych w zakresie realizacji inwestycji w ochronie środowiska w latach 2003-2004 wskazuje, iż największa część gmin realizowała zadania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie (85 gmin, co stanowi 72% wszystkich gmin województwa), a tym samym realizacją zadań określonych                        w harmonogramie realizacji Programu jako pilne (Priorytet I). Potwierdza to także trafność sformułowanych w harmonogramie realizacji Programu zadań i przypisanych im priorytetów, a także fakt, iż nadal w województwie pilnymi do realizacji są zadania związane z właściwą gospodarką wodno-ściekową (z wyłączeniem gospodarki odpadami, która stanowi odrębny problem będący tematem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami). W okresie sprawozdawczym gminy podejmowały także działania związane z ochroną powietrza – niekonwencjonalne źródła energii, w tym odnawialne źródła energii, centralizacja systemów grzewczych, redukcja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, stosowania nowych technik i technologii spalania paliw (20 gmin, co stanowi ok. 17% wszystkich gmin województwa), tworzenia zbiorników retencyjnych (3 gminy, co stanowi niespełna 3% wszystkich gmin województwa). Żadna gmina nie prowadziła działań w zakresie realizacji zamkniętych obiegów wody oraz budowy urządzeń zmniejszających hałas i wibracje.

Na podstawie informacji i danych wskazanych w kartach inwestycji przedłożonych przez samorządy gminne łącznie na inwestycje w ochronie środowiska wydatkowały one w latach 2003-2004 ok. 256,7 mln zł. Mapa obrazuje wielkość kosztów poniesionych przez samorządy gminne z terenu poszczególnych powiatów.

Największą grupę zadań realizowanych przez samorządy gminne w zakresie ochrony środowiska w latach 2003-2004 stanowiły przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wśród nich najwięcej realizowano inwestycji związanych                  z budową i rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, liczną grupę stanowiły inwestycje związane z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków komunalnych.

Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony wód określonych w Programie zaliczono:

- zakończenie budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w:

- Kolnie (ochrona wód rz. Łabna),

- Drohiczynie (ochrona wód rz. Bug),

  - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w:

- Białymstoku (ochrona wód rz. Białej – dopływ rz. Supraśl),

- Bielsku Podlaskim ochrona wód rz. Białej – dopływ rz. Orlanki),

- Ciechanowcu (ochrona wód rz. Nurzec),

- Dąbrowie Białostockiej (ochrona wód rz. Biebrza),

- Dowspudzie gm. Raczki (ochrona wód rz. Rospuda),

- Grajewie (ochrona wód rz. Ełk),

- Krypnie (ochrona wód rz. Biebrza),

- Mielniku (ochrona wód rz. Bug),

- Narwi (ochrona wód rz. Narew),

- Nurcu Stacji (ochrona wód rz. Nurzec),

- Siemiatyczach (ochrona wód rz. Kamianki),

- Zambrowie (ochrona wód rz. Jabłonki).

Spośród 14 przedsięwzięć inwestycyjnych, biorąc pod uwagę informacje przekazane przez samorządy gminne: 10 – zrealizowano (komunalne oczyszczalnie ścieków w: Kolnie, Drohiczynie, Bielsku Podlaskim, Dowspudzie gm. Raczki, Grajewie, Krypnie, Narwi, Nurcu, Siemiatyczach, Zambrowie), 3 – są w trakcie realizacji (komunalne oczyszczalnie ścieków w Białymstoku, Dąbrowie Białostockiej i Mielniku), 1 – będzie realizowane w 2006 r. (Ciechanowiec).

Oczyszczalnia w Kolnie – realizowana w latach 2001-2003; koszt całkowity wyniósł 909 tys. zł (WFOŚiGW w Białymstoku – 35%, NFOŚiGW – 28%, Kontrakt Wojewódzki – 29%, środki własne  – 8%); mechaniczno-biologiczna o przepustowości 1650 m3/dobę.

Oczyszczalnia w Drohiczynie – realizowana w latach 2003-2004; koszt całkowity wyniósł 1490 tys. zł (NFOŚiGW – 76%, WFOŚiGW w Białymstoku – 13%, środki własne – 11 %); mechaniczno-biologiczna o przepustowości 330 m3/dobę.

Oczyszczalnia w Bielsku Podlaskim – realizowana w latach 2000-2003; koszt całkowity wyniósł 6250,14 tys. zł (Ekofundusz – 27%, NFOŚiGW – 25%, WFOŚiGW w Białymstoku – 3%, Kontrakt Wojewódzki 19%, środki własne 26%); mechaniczno-biologiczna o podwyższonym stopniu oczyszczania z możliwością chemicznego wytrącania fosforu o przepustowości 6000 m3/dobę.

Oczyszczalnia w Dowspudzie gm. Raczki – realizowana w 2002 r.; koszt całkowity wyniósł blisko 800 tys. zł (WFOŚiGW w Białymstoku – ok. 40%, środki własne ok. 60%); mechaniczno-biologiczna o podwyższonym stopniu oczyszczania z możliwością chemicznego wytrącania fosforu o przepustowości 300 m3/dobę.

Oczyszczalnia w Grajewie – realizowana w latach 2002-2004; koszt całkowity wyniósł 4008,9 tys. zł (krajowe  fundusze ekologiczne – 36%, środki pomocowe – 36%, środki własne – 28%); biologiczna o przepustowości 6000 m3/dobę.

Oczyszczalnia w Krypnie – realizowana w latach 2002-2004; koszt całkowity wyniósł 2884 tys. zł (SAPARD – 67%, WFOŚiGW w Białymstoku – 5%, środki własne – 28%); mechaniczno-biologiczna o przepustowości 550 m3/dobę.

Oczyszczalnia w Narwi – realizowana w 2003 r.; koszt całkowity wyniósł 1296 tys. zł (PHARE2000 – 64%, WFOŚiGW w Białymstoku – 8%, środki własne 28%); biologiczna             o przepustowości 290 m3/dobę.

Oczyszczalnia w Nurcu – realizowana w latach 2001-2004; koszt całkowity wyniósł 6014 tys. zł (WFOŚiGW w Białymstoku – 47,8%, NFOŚiGW – 7,5%, SAPARD – 24,5%, środki własne – 20,2%); mechaniczno-biologiczna o przepustowości 320 m3/dobę.

Oczyszczalnia w Siemiatyczach – realizowana w latach 2002-2004; koszt całkowity wyniósł 10600 tys. zł (Ekofundusz – 38%, NFOŚiGW – 17%, WFOŚiGW w Białymstoku – 32%, budżet państwa – 3%, środki własne 10%); mechaniczno-biologiczna o podwyższonym stopniu oczyszczania o przepustowości 4730 m3/dobę.

Oczyszczalnia w Zambrowie – realizowana w latach 2002-2004; koszt całkowity wyniósł 5430 tys. zł (Ekofundusz – 17%, WFOŚiGW w Białymstoku – 65%, środki własne – 18%); mechaniczno-biologiczna o podwyższonym stopniu oczyszczania związków fosforu i azotu.

Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z gospodarką wodno-ściekową, zgodnie z informacjami zawartymi w ankietach (kartach inwestycji) złożonych przez samorządy gminne realizowało w latach 2003-2004 90 gmin. Nie wszystkie inwestycje zostały zakończone w okresie sprawozdawczym – zakończenie części planowane jest w latach 2005-2006. Łącznie na realizację 439 inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2003-2004 gminy wydatkowały prawie 228,4 mln zł, współfinansowanych w szczególności przez krajowe fundusze celowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW w Białymstoku w postaci dotacji lub pożyczek), Fundację Ekofundusz, budżet państwa (kontrakt wojewódzki), SAPARD, PHARE, PAOW i BOŚ.

W latach 2003-2004 budowa lub modernizacja ujęć wody (załącznik 12) w gminach           w różnym stopniu realizowano działania w zakresie budowy lub modernizacji ujęć wody.            Na fakt realizacji takich inwestycji w ankietach wskazały pozytywnie 33 gminy, co stanowi ok. 28% wszystkich gmin województwa (8 gmin – w 2003 r., 30 gmin – w 2004 r.). W ogóle nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie lub udzieliło tylko odpowiedzi częściowej 5 gmin. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez 29 gmin inwestycje już zostały zakończone,          a część jest w trakcie realizacji i przewidywany termin zakończenia sięga 2007 r. (4 gminy: miasto Białystok, Janów, Mońki, Supraśl). Wydajności obiektów były bardzo zróżnicowane          i wahały się od kilkudziesięciu m3/dobę (gminy wiejskie) do ponad 93 000 m3/dobę (ujęcia dla m. Białegostoku). Poniesione koszty wynosiły w 2003 r. – ok. 1,6 mln zł, a w 2004 r. – ok. 27 mln zł. Większość realizowanych przedsięwzięć była współfinansowana (obok środków budżetowych gminy) z krajowych funduszy celowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW w Białymstoku) oraz środków funduszy przeakcesyjnych (SAPARD, ISPA, PHARE).

Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z ochroną powietrza, zgodnie z informacjami zawartymi w ankietach (kartach inwestycji) złożonych przez samorządy gminne realizowało w latach 2003-2004 20 gmin. Wszystkie inwestycje zostały zakończone. Najczęściej prowadzono inwestycje w zakresie termomodernizacji obiektów poprzez m. in. modernizację bądź wymianę kotłów opalanych węglem na kotły olejowe, gazowe bądź wykorzystujące jako paliwo biomasę (drewno). W dwóch przypadkach inwestycja polegała na likwidacji kotłowni węglowej i przyłączeniu obiektów do zbiorczej sieci ciepłowniczej (Michałowo – budynek UG, Augustów – budynek Gimnazjum). Gmina Trzcianne realizowała kompleksowy program zmodernizowania systemu ciepłowniczego z opalanego głównie węglem w zakresie wykorzystania zasobów biomasy w gminie z uwzględnieniem zasobów trzcin i traw z pokosu łąk nadbiebrzańskich. Jest to inwestycja o tyle cenna, iż przynosi korzyści w ochronie powietrza na terenie gminy, ale także propagując odnawialne źródła energii przyczynia się do ochrony przyrody na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. W latach 2003-2005 zmodernizowano 41 źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach oraz przygotowano zaplecze do pozyskania, transportu i przygotowania biomasy. W realizację przedsięwzięcia, oprócz środków własnych gminy, zaangażowane były środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                        i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Fundacji Ekofundusz, UNDP GEF Programu Małych Dotacji. Łącznie na realizację 47 inwestycji w zakresie ochrony powietrza w latach 2003-2004 gminy wydatkowały prawie 23,3 mln zł, współfinansowanych w szczególności przez krajowe fundusze celowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW w Białymstoku w postaci dotacji lub pożyczek), Fundację Ekofundusz, SAPARD, PAOW i BOŚ.

Jedynie 3 gminy (gminy wiejskie: Brańsk, Kuźnica i Michałowo) w latach 2003-2004 podejmowały działania związane z realizacją inwestycji w zakresie tworzenia zbiorników retencyjnych. W okresie sprawozdawczym zakończona została budowa zbiornika małej retencji „Kuźnica” (gm. Kuźnica) o pojemności 52 970 m3, w 2005 r. planowane jest zakończenie budowy zbiornika retencyjnego na rz. Supraśl (gm. Michałowo) o pojemności 40 100 m3, a realizacja zbiornika małej retencji we wsi Kiersnówek (gm. Brańsk) przewidziana jest na lata 2004-2007. Łącznie na te zadania wydatkowano ok. 5,023 mln zł, oprócz środków własnych środki pochodziły z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Białymstoku.

- Opracowanie i wdrożenie programów oszczędności wody dla celów komunalnych (tabela 10, zadanie 17, załącznik 14)

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony wód podziemnych, kopalin, gleb i powierzchni ziemi jest opracowanie i wdrożenie programów oszczędności wody dla celów komunalnych  w największych miastach województwa. Jako jednostki odpowiedzialne za realizację tego zadania w Programie zostały wskazane zarządy miast: Białegostoku, Łomży i Suwałk.                W latach 2003-2004 we wszystkich tych jednostkach zadanie nie było realizowane i nie jest planowane opracowanie takich planów w 2005 r.

- Sporządzenie mapy akustycznej oraz programu ochrony przed hałasem dla miasta Białegostoku (tabela 10, zadanie 26, załącznik 15)

W grupie zadań realizujących jako cel ochronę przed hałasem i promieniowaniem, ujęto sporządzenie mapy akustycznej oraz programu ochrony przed hałasem dla miasta Białegostoku (obowiązek dotyczy aglomeracji powyżej 250 tys. mieszkańców). W okresie sprawozdawczym zadanie to nie było realizowane przez miasto Białystok, przy czym samorząd miasta Białystok w ankiecie wskazał na planowane opracowanie takich dokumentów w 2005 r.

2.2.2. Zadania powiatów

Zadania samorządów powiatowych wynikające z harmonogramu realizacji Programu ujęte zostały w 3 celach dotyczących:

- ochrony wód podziemnych, kopalin, gleb i powierzchni ziemi,

- monitoringu środowiska i badań naukowych,

- edukacji ekologicznej.

Obejmowały ogółem 8 zadań, spośród których 7 zadaniom przypisano Priorytet III,             a tylko jedno zakwalifikowane zostało do Priorytetu I – Doskonalenie nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń zawartych w decyzjach dotyczących ustanowienia stref ochronnych ujęć wody.

Stan realizacji zadań przez administrację samorządową szczebla powiatowego został oceniony na podstawie informacji i danych przekazanych przez powiaty w formie ankiet przesłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Opracowanie powiatowych programów ochrony środowiska (tabela 10, zadanie 14, załącznik 16)

Wszystkie 17 powiatów w województwie podlaskim posiada uchwalone przez rady powiatów powiatowe programy ochrony środowiska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, powiaty zobowiązane były do uchwalenia powiatowych programów ochrony środowiska w terminie do 31 grudnia 2003 r. Spośród 17 powiatów terminowo dopełniło tego obowiązku 8 powiatów (augustowski, białostocki, hajnowski, kolneński, sejneński, siemiatycki, sokólski, miasto Suwałki). Ponad połowa powiatów dokonała tego z niezachowaniem ustawowego terminu – w I półroczu 2004 r., w tym:                    3 powiaty w lutym 2004 r. (grajewski, łomżyński, wysokomazowiecki), 3 powiaty w marcu 2004 r. (bielski, moniecki, zambrowski), 1 powiat w kwietniu 2004 r. (suwalski), 1 powiat            w maju 2004 r. (miasto Łomża) i 1 powiat aż w końcu czerwca 2004 r. (miasto Białystok).            W większości powiatów (14) programy były opracowane przez ekspertów zewnętrznych             (na zlecenie), a tylko 3 powiaty (sejneński, sokólski i miasto Suwałki) sporządziły programy we własnym zakresie. W 14 przypadkach prowadzone były konsultacje społeczne, w tym              w 1 przypadku powołano zespół konsultacyjny (miasto Suwałki), a w 3 przypadkach konsultacje nie były prowadzone (bielski, hajnowski, zambrowski).

- Opracowanie planów eksploatacji kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych (tabela 10, zadanie 19, załącznik 17)

W latach 2003-2004 tylko w 2 powiatach (sokólski, zambrowski) opracowano plany eksploatacji kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, co stanowi jedynie ok. 12% wszystkich powiatów w województwie. Pozostałe ok. 88% udzieliło odpowiedzi negatywnej, a spośród nich, jedynie powiat augustowski zamierza opracować taki plan w roku 2005               (tj. zgodnie z terminem określonym w harmonogramie realizacji w Programie).

- Wprowadzenie lub doskonalenie nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń zawartych w decyzjach dotyczących stref ochronnych ujęć wody (tabela 10, zadanie 16, załącznik 18)

Zadanie w zakresie wprowadzenia lub doskonalenia nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń zawartych w decyzjach dotyczących stref ochronnych ujęć wody, pomimo nadaniu temu zadaniu w Programie priorytetu I, było realizowane przez powiaty w niewielkim zakresie. W latach 2003-2004 tylko powiat sokólski i miasto Białystok pozytywnie odpowiedziały na pytanie w zakresie realizacji tego zadania, co stanowi jedynie ok. 12% wszystkich samorządów powiatowych. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszeń ustaleń tychże decyzji.

- Edukacja ekologiczna (tabela 10, zadania 30,32,33 i 34, załącznik 19)

W zakresie edukacji ekologicznej zgodnie z harmonogramem realizacji Programu powiatom przypisano udział w działaniach związanych m. in. z:

- wspomaganiem prowadzenia edukacji ekologicznej przez samorządy, lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie,

- propagowaniem modelu trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- upowszechnianiem informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach               na rzecz aktywnej ochrony środowiska, wspierania szkolnych kół zainteresowań, konkursów ekologicznych, „ekologizacji” obiektów dydaktycznych i otoczenia szkół.

Spośród 17 powiatów w województwie 10 powiatów wskazało na prowadzenie działań związanych z edukacją ekologiczną w 2003 r. (ok. 59% wszystkich powiatów) i 12 powiatów w 2004 r. (ok. 71% wszystkich powiatów). Były to powiaty: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, sokólski, zambrowski, miasto Łomża   i miasto Suwałki. Najczęściej stosowanymi narzędziami w zakresie edukacji ekologicznej były różnego rodzaju publikacje (ulotki, foldery, informatory itp.) – 5 powiatów w 2003 r.               i 7 powiatów w 2004 r. oraz działalność edukacyjna wobec dzieci i młodzieży w szkole –             10 powiatów w 2003 r. i 12 powiatów w 2004 r. Wśród różnorodności tematyki w ochronie środowiska w większości prowadzonych działań edukacyjnych poruszane były: ogólna tematyka dotycząca ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (10 powiatów w 2003 r. i 12 powiatów w 2004 r.), ochrona przyrody (8 powiatów w 2003 r.  i 7 powiatów w 2004 r.), ochrona wód (4 powiaty w 2003 r. i 5 powiatów w 2004 r.), ochrona powietrza (4 powiaty zarówno w 2003 i 2004 r.), system zarządzania środowiskiem (3 powiaty w 2003 r.                     i 2 powiaty w 2004 r.) oraz ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami (2 powiaty             w 2003 r. i 3 powiaty w 2004 r.). Grupami docelowymi, do których głównie kierowane były działania związane z edukacją ekologiczną, były dzieci i młodzież (8 powiatów w 2003 r.               i 9 powiatów w 2004 r.). W 2003 r. przeszkolono ogółem w powiatach 4380 dzieci                       i młodzieży, a w 2004 r. – 6150 . Łącznie na edukację ekologiczną prowadzoną w powiatach wydatkowano 73 870 zł w 2003 r. i 137 181 zł w 2004 r. Najwięcej środków w okresie sprawozdawczym na edukację ekologiczną wydatkowało miasto Suwałki (58,5 tys. zł), powiat białostocki (47 tys. zł), powiat kolneński (36,8 tys. zł), miasto Łomża (35 tys. zł), powiat sokólski (13,8 tys. zł), powiat augustowski (10 tys. zł), powiat sejneński (9,5 tys. zł).              W większości działania były finansowane w całości lub w części z funduszy celowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Instytucjami wymienionymi przez powiaty, z którymi najczęściej samorząd powiatowy podejmował współpracę w zakresie edukacji ekologicznej były: instytucje zajmujące się ochroną przyrody – Wigierski i Białowieski Parki Narodowe, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, nadleśnictwa – Augustów, Knyszyn i Łomża, szkoły i przedszkola, samorządy gminne, prywatni przedsiębiorcy, zakłady gospodarki komunalnej i stowarzyszenia.

- Zarządzanie ochroną środowiska (tabela 10, zadanie 29, załącznik 20)

Na prowadzenie działań związanych ze zmianami w zarządzaniu ochroną środowiska wskazał w ankiecie jedynie w 2003 r. powiat kolneński, a w 2004 r. – powiat kolneński i miasto Łomża. Pozostałe powiaty nie podejmowały takich działań. Spośród 17 powiatów 14 odpowiedziało negatywnie także w zakresie wdrożenia w starostwie lub jednostkach podległych systemów zarządzania środowiskiem, a 3 powiaty (grajewski, łomżyński, sokólski) w ogóle nie udzieliły na to pytanie odpowiedzi. Wedle informacji zamieszczonych w ankietach ochrona środowiska w starostwach nie funkcjonuje jako samodzielny wydział organizacyjny, we wszystkich zlokalizowana jest w wydziałach wspólnych i najczęściej łączona z rolnictwem, leśnictwem, budownictwem, architekturą, gospodarką komunalną.

- Tworzenie ogólnodostępnych baz danych o stanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi (tabela 10, zadanie 28, załącznik 21)

Spośród 17 powiatów w województwie ogólnodostępne bazy danych o stanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi utworzyło 5 powiatów (grajewski, kolneński, łomżyński, sokólski, zambrowski), co stanowi ok. 29% wszystkich powiatów. Harmonogram realizacji zadań w Programie zakładał realizację tego zadania w 2003 r., a z grupy 12 pozostałych powiatów, które nie zrealizowały tego zadania, tylko 2 (augustowski, wysokomazowiecki) planują jego wykonanie w 2005 r.

- Zadania koordynowane

Spośród zadań koordynowanych określonych w harmonogramie realizacji Programu samorząd województwa oraz samorządy gminne i powiatowe zostały wskazany w roli koordynatora lub inicjatora jedynie niewielkiej części zadań.

- Tworzenie lub aktualizowanie operatów urządzeniowych lasów niepaństwowych; zalesianie gruntów marginalnych dla produkcji rolniczej (tabela 10, zadanie 35, załącznik 22 i 24)

W latach 2003-2004 w 12 powiatach tworzono lub aktualizowano operaty urządzeniowe lasów niepaństwowych, co stanowi niespełna 71% wszystkich powiatów,  natomiast w 5 powiatach (bielski, łomżyński, sejneński, wysokomazowiecki, miasto Suwałki) nie realizowano tego zadania. Z kolei w 11 powiatach doskonalono nadzór nad ich realizacją – ok. 65% wszystkich powiatów, a 6 powiatów udzieliło odpowiedzi negatywnej (bielski, hajnowski, sejneński, zambrowski, miasto Łomża, miasto Suwałki). Działania w zakresie zalesiania gruntów marginalnych dla produkcji rolniczej prowadziło 10 powiatów w 2003 r., co stanowi ok. 59% wszystkich powiatów i 8 powiatów w 2004 r., co stanowi ok. 47% wszystkich powiatów w województwie. Według danych zawartych w ankietach łącznie                w 2003 r. zalesiono 1008,44 ha gruntów marginalnych, a w 2004 r. – 291,33 ha.

- Wspieranie zachowania tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych; wspieranie rolnictwa ekologicznego (tabela 10, zadanie 36)

W oparciu o informacje Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zadanie realizowane było poprzez:

- upowszechnianie ekologicznych systemów produkcji – inspirowanie rolników, a następnie udzielenie pomocy w opracowaniu zgłoszenia do jednostki certyfikującej i uzyskaniu atestu rolnictwa ekologicznego (zadanie zrealizowano w 157 punktach na łącznej powierzchni 278,5 ha),

- wydawnictwa – wydano broszurę nt. „Podstawowe zasady tworzenia gospodarstw ekologicznych" (nakład 400 egz.),

- przygotowanie podlaskich rolników do wykorzystania unijnych środków finansowych              z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych – opracowanie   199   planów                      i   wniosków   rolnośrodowiskowych   w gospodarstwach ekologicznych; ponadto udzielono 761 porad w tym temacie,

- przygotowanie podlaskich rolników do współuczestnictwa w realizacji Działania 4 Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego z zakresu ekologicznych systemów produkcji – inspirowanie rolników oraz pomoc w zgłaszaniu i uzyskaniu atestu (zadanie zrealizowano w 30 gospodarstwach); ponadto udzielono 478 porad w tym temacie,

- doradztwo technologiczne w gospodarstwach będących na etapie I roku przestawiania (zadanie zrealizowano w 11 gospodarstwach); ponadto udzielono 168 porad w tym temacie,

- doradztwo technologiczne w gospodarstwach będących na etapie II roku przestawiania (zadanie zrealizowano w 10 gospodarstwach); ponadto udzielono 105 porad w tym temacie,

- doradztwo technologiczne i marketingowe w gospodarstwach posiadających atest na produkty ekologiczne (zadanie zrealizowano w 19 gospodarstwach); ponadto udzielono 120 porad w tym temacie,

- doradztwo z zakresu ekologii i ochrony środowiska (udzielono 3332 porady).

  - Inwentaryzacja nieczynnych i nie nadających się do eksploatacji studni wierconych                  i kopanych (tabela 10, zadanie 37, załącznik 23)

Działania w zakresie zinwentaryzowania nieczynnych i nie nadających się do eksploatacji studni wierconych i kopanych podjęło w okresie sprawozdawczym tylko miasto Łomża. Ilości zinwentaryzowanych studni nie podano w ankiecie, natomiast zlikwidowano w tym okresie 2 studnie. Spośród pozostałych powiatów 3 powiaty (sejneński, sokólski, miasto Suwałki) planują zrealizowanie tego zadania w 2005 r. Informację o zlikwidowanych studniach nieczynnych i nie nadających się do eksploatacji umieściły w ankietach także powiaty: bielski (2), grajewski (2), sokólski (1) i zambrowski (1).

- Opracowanie i wdrożenie programu zwiększania udziału stosowanych paliw gazowych                   i ciekłych, wykorzystania biomasy oraz innych odnawialnych źródeł energii (tabela 10, zadanie 38)

Zgodnie z informacją Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią (utworzonej w czerwcu             2003 r.), działającej w ramach struktur Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego,                    w listopadzie 2005 r. będzie opracowany Program energetyczny  województwa podlaskiego.

- Ograniczenie emisji spalin ze źródeł mobilnych poprzez: wycofanie benzyn ołowiowych                  do 2005 r., wprowadzanie biopaliw, sukcesywną wymianę autobusów i innych pojazdów             nie posiadających homologacji na mniej uciążliwe dla środowiska (tabela 10, zadanie 39)

Realizowane przez wiele podmiotów m. in. przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe. Wedle danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zawartych w bazie podmiotów korzystających ze środowiska i objętych obowiązkami                   w zakresie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, coraz więcej jednostek dokonuje zmian w posiadanym taborze na korzyść pojazdów posiadających homologacje                 i spełniających normy w zakresie m. in. ekologii (EURO 1, 2 lub 3).

- Opracowanie planów ograniczania emisji spalin (tabela 10, zadanie 40, załącznik 11)

W okresie sprawozdawczym jedynie gmina Bargłów Kościelny wskazała na opracowanie planów ograniczania emisji spalin i wtórnej emisji pyłu powodowanej motoryzacją, 10 gmin nie udzieliło odpowiedzi na pytanie w tym zakresie. Spośród 107 gmin, które udzieliły odpowiedzi negatywnej jedynie 2 gminy (Tykocin, Nowe Piekuty) zamierzają opracować takie plany w roku 2005.

- Opracowanie wojewódzkiego programu edukacji ekologicznej (tabela 10, zadanie 42)

Jest ściśle związane z zadaniem w zakresie zorganizowania regionalnego systemu informacji o edukacji ekologicznej, które jest realizowane przez samorząd województwa we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” (koncepcja utworzenia Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej). Ponadto w nadleśnictwach z terenu województwa zostały opracowane programy edukacji leśnej, obejmujące zagadnienia dotyczące ekologii.

- Upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej” (tabela 10, zadanie 43)

W oparciu o informacje Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz krajowego i unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska realizowane było poprzez:

- doradztwo w zakresie właściwego przechowywania i  zagospodarowania  nawozów, postępowania z odpadami folii kiszonkarskiej oraz opakowaniami po środkach ochrony roślin (zadanie zrealizowano w 170 punktach na łącznej powierzchni 2795,2 ha),

- organizowanie szkoleń (w 2003 roku przeprowadzono 99 szkoleń, w których uczestniczyło 1528 rolników, a w 2004 r. – 167 szkoleń, w których uczestniczyło 1850 rolników),

- wydawnictwa – w 2004 r. wydano broszurę nt. „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - zestawienie wybranych norm i normatywów" (nakład 500 egz.)

  - Finansowanie ochrony środowiska w latach 2003-2004

Niniejszy rozdział przygotowano w oparciu o Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2003 r. i 2004 r. oraz dostępne informacje w zakresie dofinansowania zadań z ochrony środowiska z terenu województwa podlaskiego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundację EkoFundusz, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Celem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    w Białymstoku jest racjonalna i efektywna realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. WFOŚiGW w Białymstoku wypełnia te zadania w oparciu o środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Zarząd Województwa Podlaskiego, kar za przekraczanie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska – pochodzące od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz o kapitały wypracowane przez Fundusz.

W latach 2003-2004 środki przekazywane w ramach wsparcia z WFOŚiGW                      w Białymstoku na zadania służące ochronie środowiska, przeznaczane były na następujące dziedziny: ochrona wód, gospodarka wodna, ochrona atmosfery, ochrona powierzchni ziemi, edukacja ekologiczna, monitoring i ochrona przyrody. Dziedziny dofinansowywane przez Fundusz mieściły się w celach określonych w Programie Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006 oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

W 2003 r. do WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęło 479 wniosków o dofinansowanie,           a w 2004 r. – 430 wniosków. Na podstawie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku zawarto w 2003 r. 294 umowy o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, a w 2004 r. – 246 umów. Były to umowy w zakresie przyznania wnioskodawcy dofinansowania w formie dotacji bądź pożyczki i kształtowały się następująco:

Tabela 3. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska przez WFOŚiGW w Białymstoku    w latach 2003-2004

| Lp. | Dziedzina | Ilość umów |  | Kwota umowy ogółem (zł) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 r. | 2004 r. | 2003 r. | 2004 r. |
| DOTACJE |  |  |  |  |  |
| 1. | Ochrona wód | 32 | 4 | 1 921 178,00 | 649 990,00 |
| 2. | Gospodarka wodna | 4 | 1 | 260 000,00 | 34 890,00 |
| 3. | Ochrona atmosfery | 9 | 6 | 759 200,00 | 249 250,00 |
| 4. | Ochrona powierzchni ziemi | 17 | 28 | 1 100 862,00 | 1 900 942,89 |
| 5. | Edukacja ekologiczna | 96 | 75 | 533 000,30 | 545 627,59 |
| 6. | Monitoring | 2 | 3 | 197 100,00 | 303 300,00 |
| 7. | Ochrona przyrody | 61 | 12 | 863 614,06 | 398 940,00 |
| 8. | Program: Ochrona środowiska w rolnictwie | - | 55 | - | 1 031 559,50 1 821 299,45*) |
| 9. | Ogółem: | 221 | 184 | 5 634 954,36 | 5 114 499,98 6 935 799,43*) |
| POŻYCZKI |  |  |  |  |  |
| 1. | Ochrona wód | 39 | 22 | 13 436 050,00 | 11 662 099,70 |
| 2. | Gospodarka wodna | 2 | 18 | 266 500,00 | 6 890 288,79 |
| 3. | Ochrona atmosfery | 15 | 10 | 3 852 300,00 | 1 348 564,00 |
| 4. | Ochrona powierzchni ziemi | 17 | 12 | 1 873 800,00 | 6 574 550,54 |
| 5. | Edukacja ekologiczna | - | - | - | - |
| 6. | Monitoring | - | - | - | - |
| 7. | Ochrona przyrody | - | - | - | - |
| 8. | Ogółem: | 73 | 62 | 19 428 650,00 | 26 475 503,03 |

*) w poz. 8 kwota środków pochodzących z Narodowego FOŚiGW, w poz. 9 – łączna kwota środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW

Źródło: dane WFOŚiGW w Białymstoku

W 2004 r. WFOŚiGW w Białymstoku realizował dwa duże programy:

- Poprawa efektywności działań ratowniczych prowadzonych w województwie podlaskim podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i innych zdarzeń o charakterze chemiczno-ekologicznym (wsparcie udzielone państwowej i ochotniczej straży pożarnej w łącznej wysokości 1 772 155,00 zł, w tym w formie dotacji – 1 454 610,00 zł i w formie pożyczek – 317 545,00 zł);

- Ochrona środowiska w rolnictwie (wsparcie budowy zbiorników na odchody zwierzęce wspólnie z Narodowym FOŚiGW; zbudowano 43 zbiorniki przy wykorzystaniu środków NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 1 723 213,45 zł).

Wielkość finansowego wsparcia, którego udzielił WFOŚiGW w Białymstoku                     na podstawie umów zawartych w 2003 r. łącznie ze zobowiązaniami, które przeszły z 2001               i 2002 r. wyniosła 29 544 204,92 zł, w tym 23 355 721,08 zł stanowiło dofinansowanie w formie pożyczek, zaś 6 188 483,84 zł – w formie dotacji, natomiast w 2004 r. łącznie ze zobowiązaniami, które przeszły z 2002 i 2003 r. wielkość wsparcia wyniosła 26 957 327,98 zł, w tym 21 714 013,51 zł stanowiły pożyczki, zaś 5 243 314,47 zł – dotacje oraz kwota dotacji 1 723 213,45 zł uzyskana przez WFOŚiGW w Białymstoku z NFOŚiGW na realizację Programu Ochrona środowiska w rolnictwie. Łącznie więc w 2004 r. na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska Fundusz wydatkował kwotę 28 680 541,43 zł. Strukturę dofinansowania wg form oraz dziedzin dofinansowania przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 4. Struktura dofinansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska przez WFOŚiGW                  w Białymstoku w latach 2003-2004 – wg form i dziedzin dofinansowania

| Lp. | Forma dofinansowania | % udział w ogólnej kwocie dofinansowania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003*) | 2004**) |
| FORMY FINANSOWANIA |  |  |  |
| 1. | Dotacje | 21 | 19 |
| 2. | Pożyczki | 79 | 81 |
| DZIEDZINY FINANSOWANIA |  |  |  |
| 1. | Ochrona wód | 64 | 50 |
| 2. | Gospodarka wodna | 6 | 21 |
| 3. | Ochrona atmosfery | 16 | 8 |
| 4. | Ochrona powierzchni ziemi | 9 | 15 |
| 5. | Edukacja ekologiczna | 1 | 2 |
| 6. | Monitoring | 1 | 1 |
| 7. | Ochrona przyrody | 3 | 1 |
| 8. | Program: Ochrona środowiska w rolnictwie | - | 2 |

*) łącznie ze zobowiązaniami 2001 i 2002 r.

**) łącznie ze zobowiązaniami 2002 r. i 2003 r.

Źródło: dane WFOŚiGW w Białymstoku

Dominujący wskaźnik pomocy udzielanej w latach 2003-2004 w postaci pożyczek oznacza, że zainwestowane środki przynoszą efekt ekologiczny i rzeczowy, a następnie wracają w postaci spłaty rat kapitałowych i mogą być ponownie wykorzystane dla wsparcia kolejnych zadań służących środowisku. WFOŚiGW w Białymstoku realizując zadania statutowe dąży do optymalizacji kosztów i osiągnięcia jak największych efektów ekologicznych i rzeczowych.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje politykę ekologiczną państwa poprzez finansowanie zadań w ochronie środowiska, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm                    Unii Europejskiej.

W latach 2003-2004 ze środków NFOŚiGW dofinansowanie w formie dotacji, pożyczek, preferencyjnych kredytów udzielanych przez banki oraz nagród w konkursach organizowanych na rzecz ochrony środowiska uzyskały zadania z zakresu ochrony atmosfery, ochrony wód, gospodarki wodnej i ochrony ziemi. Kwota dofinansowania w tym okresie wyniosła ogółem 40 271 198,21 zł, co stanowiło ok. 20% całkowitych kosztów realizowanych zadań. W ogólnej kwocie dofinansowania w latach 2003-2004 ze środków NFOŚiGW środki przekazane w formie dotacji stanowiły ok. 38% ogólnej kwoty, środki w formie pożyczek – ok. 60% i środki w postaci kredytów – ok. 2%. W 2002 r. NFOŚiGW ogłosił konkurs ,,Nasza gmina w Europie”, którego celem było upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce wodno-ściekowej i zagospodarowaniu odpadów oraz w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. W ramach tego konkursu wyróżnionych zostało 8 gmin województwa podlaskiego oraz za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zrealizowano Program ,,Ochrona środowiska w rolnictwie”. Łączna kwota jaką otrzymało województwo wyniosła 3 850 000 zł.

Pozyskane z NFOŚiGW środki finansowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w omawianym wyżej okresie prawie 4-krotnie przewyższają kwotę jaka została przekazana na konto NFOŚiGW z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wg danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku łączna kwota wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazana przez Zarząd Województwa Podlaskiego na rachunek NFOŚiGW w latach 2003-2004 wyniosła 10 526 720 zł).

Poniższa tabela prezentuje finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin przy udziale środków NFOŚiGW.

Tabela 5. Finansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska z terenu województwa podlaskiego przez NFOŚiGW w latach 2003-2004

| Lp. | Dziedzina | Kwota umowy (w zł) |  | Koszt całkowity zadań (w zł) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 r. | 2004 r. | 2003 r. | 2004 r. |  |
| 1. | Ochrona wód ogółem dotacje pożyczki | 17 061 392,00 1 125 000,00 15 936 392,00 | 3 259 496,63 - 3 259 496,63 | 129 414 192,98 |  | 9 304 836,40 |
| 2. | Gospodarka wodna ogółem dotacje pożyczki | 392 000,00 392 000,00 - | 1 037 300,00 600 000,00 437 300,00 | 1 960 000,00 |  | 4 117 900,00 |
| 3. | Ochrona atmosfery ogółem dotacje pożyczki kredyty | 11 832 070,09 6 653 650,09 4 637 820,00 540 600,00 | 1 699 744,42 1 406 100,00 - 293 644,42 | 52 401 000,13 |  | 5 567 418,59 |
| 4. | Ochrona ziemi ogółem dotacje pożyczki | 793 495,07 - 793 495,07 | 345 700,00 345 700,00 - | 2 871 840,00 |  | 470 693,00 |
| 5. | Konkurs „Nasza Gmina w Europie” (dotacje) | 2 100 000,00 | - | 2 100 000,00 |  | - |
| 6. | Program „Ochrona środowiska w rolnictwie” (dotacje) | - | 1 750 000,00 | - |  | 2 250 000,00 |
| 7. | Ogółem: dotacje pożyczki kredyty | 32 178 957,16 10 270 650,09 21 367 707,07 540 600,00 | 8 092 241,05 4 101 800,00 3 696 796,63 293 644,42 | 188 747 033,11 |  | 21 710 847,99 |

Źródło: dane NFOŚiGW

- Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska

Środki powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się, w myśl zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W latach 2003-2004 na działania dotyczące ochrony środowiska przeznaczono ogółem:

- ze środków powiatowych fośigw – kwotę  5 023 583  zł

- ze środków gminnych fośigw – kwotę 48 803 716 zł

Poniższe tabele przedstawiają finansowanie ochrony środowiska ze środków powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z terenu województwa podlaskiego w podziale na dziedziny, formy finansowania oraz beneficjentów.

Tabela 6. Finansowanie ochrony środowiska ze środków powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie podlaskim w podziale na dziedziny, formy finansowania oraz beneficjentów

| Rodzaj beneficjenta | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Ochrona powietrza i klimatu | Gospodarka odpadami | Pozostałe dziedziny | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (w złotych) |  |  |  |  |
| ROK 2003 |  |  |  |  |  |
| Jednostki samorządu terytorialnego | 553 492 | 269 590 | 285 876 | 1 658 379 | 2 767 337 |
| Jednostki nie należące do sektora finan. publ | - | 5 000 | 55 386 | 49 362 | 109 748 |
| Inne jednostki sektora finansów publicznych | 40 345 | 72 000 | 13 946 | 185 130 | 311 421 |
| RAZEM | 593 837 | 346 590 | 355 208 | 1 892 871 | 3 188 506 |
| ROK 2004 |  |  |  |  |  |
| Jednostki samorządu terytorialnego | 291 451 | 134 307 | 437 980 | 560 569 | 1 424 307 |
| Jednostki nie należące do sektora finan. publ | 1 000 | 11 380 | 6 748 | 39 034 | 58 162 |
| Inne jednostki sektora finansów publicznych | 170 965 | - | 33 267 | 148 376 | 352 608 |
| RAZEM | 463 416 | 145 687 | 477 995 | 747 979 | 1 835 077 |

Źródło: dane starostw

Tabela 7. Finansowanie ochrony środowiska ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie podlaskim w podziale na dziedziny, formy finansowania oraz eneficjentów

| Rodzaj beneficjenta | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Ochrona powietrza i klimatu | Gospodarka odpadami | Pozostałe dziedziny | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (w złotych) |  |  |  |  |
| ROK 2003 |  |  |  |  |  |
| Jednostki samorządu terytorialnego | 38 885 164 | 71 826 | 1 162 147 | 1 178 884 | 41 298 021 |
| Jednostki nie należące do sektora finan. publ | 1 154 977 | - | 169 380 | 310 009 | 1 634 366 |
| Inne jednostki sektora finansów publicznych | 7 382 | 10 000 | 47 593 | 105 647 | 170 622 |
| RAZEM | 40 047 523 | 81 826 | 1 379 120 | 1 594 540 | 43 103 009 |
| ROK 2004 |  |  |  |  |  |
| Jednostki samorządu terytorialnego | 1 356 425 | 29 822 | 943 934 | 1 887 436 | 4 217 617 |
| Jednostki nie należące do sektora finan. publ | 756 578 | 50 000 | 81 944 | 252 475 | 1 140 997 |
| Inne jednostki sektora finansów publicznych | 72 515 | 7 000 | 153 094 | 109 484 | 342 093 |
| RAZEM | 2 185 518 | 86 822 | 1 178 972 | 2 249 395 | 5 700 707 |

Źródło: dane urzędów miast i gmin

- Fundacja EkoFundusz

Podstawowym źródłem przychodów EkoFunduszu są wpływy z ekokonwersji polskiego długu, wynikające z umów Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Francją, Szwajcarią, Włochami i Norwegią. Odpowiednie kwoty z tego tytułu zagwarantowane są corocznie w ustawie budżetowej i regularnie wpłacane na konto EkoFunduszu z budżetu państwa, jako zobowiązanie Polski wobec krajów-donatorów. Oprócz przychodów z tytułu ekokonwersji długu oraz operacji bankowych Fundacja dysponuje również wpływami z darowizn. Środki EkoFunduszu mają charakter bezzwrotnej pomocy (dotacje).

W latach 2003-2004 EkoFundusz współfinansował działania w pięciu sektorach uznanych za dziedziny priorytetowe.

Tabela 8. Finansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska z terenu województwa podlaskiego przez Fundację EkoFundusz w latach 2003-2004

| Lp. | Dziedzina | Kwota dotacji (w zł) |  | Koszt całkowity (w zł) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 r. | 2004 r. | 2003 r. | 2004 r. |
| 1. | Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł emisji | 320 000,00 | - | 1 072 490,00 | - |
| 2. | Ochrona wód | 4 642 900,00 | 3 578 600,00 | 12 551 990,00 | 11 550 469,69 |
| 3. | Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi | 2 002 678,63 | 253 438,00 | 7 047 614,00 | 1 141 828,00 |
| 4. | Ochrona różnorodności biologicznej | 3 218 464,48 | 3 412 787,00 | 6 842 644,59 | 4 716 230,00 |
| 5. | Gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych | 4 292 565,70 | 699 942,00 | 9 083 834,15 | 1 452 442,00 |
|  | Ogółem | 14 496 608,81 | 7 944 767,00 | 36 598 572,74 | 18 860 969,69 |

Źródło: dane EkoFunduszu

- Kontrakt Wojewódzki

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001-2003 w Priorytecie 1 Rozwój endogenicznego potencjału województwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Działanie 2 Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i utylizacji odpadów stałych w roku 2003 realizowane były 4 projekty, tj.:

- System gospodarowania odpadami stałymi w Dorzeczu Biebrzy,

- Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Kolno,

- Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim,

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach.

Trzy pierwsze z wymienionych inwestycji zakończone zostały w roku 2003, a modernizację oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach zrealizowano w II kwartale 2004 r.

W kwietniu 2004 r. Rada Ministrów i Samorząd Województwa Podlaskiego zawarły Kontrakt dla Województwa Podlaskiego na rok 2004. W ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie Działanie 3. Wzmacnianie systemu ochrony środowiska samorządy gminne zrealizowały 9 inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawy jakości wody pitnej. Środki finansowe jakie strona rządowa przekazała województwu w 2004 r. na ten cel wyniosły 1 867 222,87 zł.

Szczegółowe zestawienie projektów zrealizowanych w ramach Kontraktu na rok 2004 zawiera poniższa tabela.

Tabela 9. Zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004

| Lp. | Działanie / nazwa zadania | Beneficjent | Okres realizacji zadania | Dotacje z budżetu państwa (w zł) | Środki JST (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie |  |  |  |  |  |
| Działanie 3. Wzmacnianie systemu ochrony środowiska |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej do wsi Piotrowo Krzywokoły i Wygonowo | Urząd Gminy Boćki | III kw. 2004 – I kw. 2005 | 150 000,00* | 131509,72 |
| 2. | Rozbudowa Ujęcia Wody w miejscowości Hornowo gm. Dziadkowice. Linia wodociągowa z podłączeniami domowymi we wsi Żuniewo | Urząd Gminy Dziadkowice | III kw. 2004 – IV kw. 2004 | 93 000,00 | 44 865,00 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Wysokie Mazowieckie | Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie | III kw. 2004 – IV kw. 2004 | 206 986,77 | 270 682,69 |
| 4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa | Urząd Gminy Szepietowo | III kw. 2004 – IV kw. 2004 | 400 000,00 | 710 533,64 |
| 5. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Siemiatycze | IV kw. 2004 – IV kw. 2004 | 150 000,00 | 224 055,23 |
| 6. | Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Podwojponie | Urząd Gminy Szypliszki | IV kw. 2004 – IV kw. 2004 | 140 000,00 | 140 330,00 |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z nawierzchnią asfaltową ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | III kw. 2004 – IV kw. 2004 | 400 000,00 | 375 481,00 |
| 8. | Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą techniczną w miejscowości Supraśl | Urząd Miasta Supraśl | IV kw. 2004 – IV kw. 2004 | 327 236,10 | 109 078,70 |
| 9. | OGÓŁEM |  |  | 1 867 222,87 | 2 006 535,98 |

* - kwota wykorzystana w roku 2004

Źródło: dane Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Celem strategicznym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji  z Unią Europejską. Cel ten został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jest podstawą do prowadzenia i koordynacji w tym okresie wszystkich działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

W województwie podlaskim w roku 2004 odbyła się I edycja naboru projektów                    z zakresu ochrony środowiska do realizacji w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytetu I i III.

W ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał wyboru 3 zadań:

- Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Długołęka, Ruda, Zygmunty, Góra i Zastocze – Gmina Krypno,

- Budowa składowiska odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo - Miasto Bielsk Podlaski,

- Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie – Miasto Grajewo,

w kwocie łącznej dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) tych inwestycji wynoszącej 11,138 tys. zł.

Lista rezerwowa zawiera 8 projektów „środowiskowych”. Umowy o przyznanie dofinansowania z ERDF na realizację wymienionych zadań inwestycyjnych beneficjenci zawarli z Jednostką Pośredniczącą (Podlaski Urząd Wojewódzki) w I kwartale 2005 r.               Ze względu na okres realizacji 2005-2006 informacja nt. osiągniętych efektów rzeczowych             i ekologicznych zostanie przedstawiona w kolejnym sprawozdaniu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006.

W ramach Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.1. Rozwój obszarów  wiejskich           w trakcie naboru w 2004 r. wybranych zostało 19 projektów mających na celu budowę                  lub modernizację lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W tym samym roku rozpoczęto      6 zadań inwestycyjnych, pozostałe realizowane będą w latach 2005-2006.

W ramach Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał w 2004 r. wyboru 4 projektów            z zakresu ochrony środowiska:

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu – Gmina Juchnowiec Kościelny,

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Boćkach - etap IV rejon tzw. Zarzecze – Gmina Boćki,

- Wodociągowanie miejscowości Gatne I, Szczeberka, Szczebra.- Gmina Nowinka,

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Kolonia Koszewo – Gmina Brańsk.

Kwota łącznego dofinansowania z ERDF tych inwestycji kształtuje się na poziomie                2,276 tys. zł. Zadania zostaną zrealizowane w roku 2005.

- Podsumowanie i wnioski

Niniejszy raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006 stanowi wykonanie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami). Określa on jakie zadania z przedsięwzięć zapisanych w harmonogramie realizacji zadań do Programu były realizowane w latach 2003-2004. Jest pierwszym tego typu opracowaniem w województwie podlaskim.

Podsumowując informacje zawarte w raporcie należy stwierdzić, że niespełna dwuletni okres wdrażania Programu jest okresem zbyt krótkim dla wykonania pełnej oceny działań już podjętych, jak i określenia przyczyn niepodjęcia innych działań. Raportowany czasokres realizacji Programu jest czynnikiem bardzo istotnym, który należy wziąć pod uwagę, bowiem część zadań ważnych dla osiągnięcia założonych w Programie celów ma dłuższy okres realizacyjny. Należy również podkreślić, iż większość celów określonych w Programie odpowiada celom średniookresowym II polityki ekologicznej państwa (realizacja w latach 2003-2010), które przewidują istotną poprawę stanu środowiska, praktyczne wdrożenie przepisów unijnych i standardów ekologicznych, postanowień konwencji międzynarodowych i umów dwustronnych, a także wzmocnienie instytucjonalne podejmowanych działań. W chwili obecnej można jedynie stwierdzić, że Program jest realizowany i z miesiąca na miesiąc prace nabierają rozpędu. W dużej mierze jest to związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a tym samym z koniecznością wywiązania się państwa z podjętych zobowiązań akcesyjnych. Przyspieszenie to staje się również coraz bardziej odczuwalne, dzięki nowym możliwościom pozyskiwania zdecydowanie większych środków na ochronę środowiska niż to miało miejsce do tej pory. Trzeba jednak zaznaczyć, że fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności stały się dostępne dla polskich beneficjentów dopiero od dnia akcesji do Unii Europejskiej. To zaś, ze względu na skomplikowane procedury przyznawania środków oznacza, iż w latach 2003-2004 nie miały one większego znaczenia dla realizacji Programu. Ich wpływ powinien stać się zdecydowanie bardziej zauważalny w kolejnych dwóch latach (2005-2006), objętych kolejnym raportem. Ustalony tryb przyznawania dofinansowania środkami Funduszu Spójności nie przewiduje udziału bezpośredniego samorządu wojewódzkiego (jedynie poprzez zaangażowanie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), natomiast środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – będące m. in. uzupełnieniem środków Funduszu Spójności na ochronę środowiska – są rozdysponowywane poprzez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w pełni przez samorząd wojewódzki, a w kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej (2007-2013) poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Opierając się na treści raportu z realizacji Programu oraz doświadczeniach zebranych w czasie jego przygotowywania, w szczególności dokonując analizy zgromadzonych danych, można wyciągnąć następujące wnioski:

- Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006                      był realizowany w różnym stopniu zaawansowania działań wyznaczonych dla realizacji założonych celów.

- Znacząca część zadań określonych w harmonogramie realizacji Programu jest w trakcie realizacji, została zrealizowana bądź, z racji na ciągły charakter wykonywania tych zadań, jest realizowana na bieżąco (np. zadania z zakresu edukacji ekologicznej). Realizacja części zadań istotnych do wykonania ze względu na przyporządkowanie im najwyższego Priorytetu I (zadania przeciwdziałające zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego                              oraz nieodwracalnym zmianom w stanie flory i fauny regionu) jest ograniczona możliwościami finansowymi podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

- Spośród 14 najpilniejszych zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony wód (budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych) określonych w Programie biorąc pod uwagę informacje przekazane przez samorządy gminne: 10 – zrealizowano (komunalne oczyszczalnie ścieków w: Kolnie, Drohiczynie, Bielsku Podlaskim, Dowspudzie gm. Raczki, Grajewie, Krypnie, Narwi, Nurcu, Siemiatyczach, Zambrowie), 3 – są w trakcie realizacji (komunalne oczyszczalnie ścieków w Białymstoku, Dąbrowie Białostockiej i Mielniku), 1 – będzie realizowane w 2006 r. (Ciechanowiec).                        Za najpilniejsze zadania inwestycyjne w ochronie powietrza uznano modernizacje spalarni odpadów w szpitalach w Łomży i w Suwałkach. Spalarnia odpadów medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży została zakończona i oddana do użytku z początkiem 2005 r., natomiast modernizacja spalarni odpadów medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach jest w znacznym stopniu zaawansowania prac.

- Ponad połowa powiatów (9) przyjęła swoje powiatowe programy ochrony środowiska                      w pierwszym półroczu 2004 r., z niezachowaniem  terminu ustawowego określonego              do dnia 31 grudnia 2003 r. Wśród samorządów gminnych, które winny były uchwalić swoje gminne programy ochrony środowiska do 30 czerwca 2004 r., 101 gmin uchwaliło gminne programy ochrony, przy czym 33 gminy wywiązały się z tego obowiązku w terminie, 66 gmin – nie dotrzymało ustawowego terminu, 2 gminy nie podały daty uchwalenia, 14 gmin – nadal nie ma uchwalonych gminnych programów ochrony środowiska, a od 3 gmin nie uzyskano informacji w tym zakresie.

- Należy zauważyć, iż mimo ciągłego niedoinwestowania ochrony środowiska, dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku wskazują na zadowalający stan środowiska w województwie i tylko okresowo pojawiające się problemy z tym związane (np. dobra jakość powietrza atmosferycznego, brak przekroczeń dopuszczalnych normatywów i brak konieczności opracowywania programów ochrony powietrza).

- Ze względu na brak podstaw prawnych istnieje dowolność odnośnie formy i zakresu raportu z realizacji wojewódzkich programów ochrony środowiska, a fakt iż ustawodawca nakładając na samorządy województw obowiązek sporządzania raportów                             nie zobowiązywał innych podmiotów do przekazywania niezbędnych danych powoduje, że w efekcie proces pozyskiwania danych oparty jest na dobrowolności, co może wpływać na obniżenie jakości danych (np. ok. 5% samorządów gminnych dopiero                 na skutek wielokrotnych próśb ze strony Urzędu odesłało ankiety, a 3 samorządy gminne – Augustów, Milejczyce i Suchowola w ogóle nie udzieliły odpowiedzi; stopień szczegółowości zawartych w ankietach danych był bardzo zróżnicowany).

- Brak jest też uregulowań prawnych, które dawałyby samorządowi województwa możliwość ingerowania w działalność samorządów powiatowych i gminnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności wyegzekwowania podjęcia przez nie konkretnych działań niezbędnych do realizacji założonych w Programie celów.

- Ważnym źródłem danych na temat projektów realizowanych na terenie województwa okazały się coroczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, co zostało wykorzystane w rozdziale dotyczącym finansowania ochrony środowiska w latach 2003-2004, a także możliwość pozyskania podobnych informacji w odniesieniu do województwa z innych źródeł finansowania (NFOŚiGW, Fundacja EkoFundusz).

- Znaczna część zadań określonych w harmonogramie realizacji Programu przewidziana jest do realizacji w latach 2005-2006. Dopiero więc raport końcowy z realizacji Programu uwzględniający tę część zadań, jak również inne, których charakter wskazuje na ciągłość ich realizacji, pozwoli dokonać kompleksowej oceny realizacji Programu              i umożliwi sformułowanie rekomendacji w zakresie celów, kierunków i zadań realizacyjnych do kolejnego Programu obejmującego lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 (nawiązującego do kolejnego planowanego dokumentu pt. Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy              na lata 2011-2014).