## 4300-zał.1
Zał. Nr 9
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH (wg stanu na dzień 30 czerwca 2003 r.)
Lp. | Nazwa usługi (asortyment robót) | Plan | Wykonanie wg poniesionych kosztów
1 | 2 | 3 | 4
1. | Zimowe utrzymanie dróg | 2290000 |  | 2165639.96
2. | Utrzymanie bieżące nawierzchni jezdni | 1250000 |  | 473026.74
| - masą min.-asf. na gorąco - 552,79 Mg |  | 314268.89
| - grysami i emulsją - 5 783,55 m2 |  | 158757.85
3. | Utrzymanie bieżące chodników | 50000 |  | 0
4. | Oznakowanie poziome i pionowe | 510000 |  | 46972.14
| - odnowa oznakowania - 3 968,00 m2 |  | 46972.14
5. | Pobocza | 100000 |  | 4092.76
| - ścinanie poboczy - 2,1 tys. m2 |  | 3107.46
| - uzupełnianie poboczy - 32 Mg |  | 985.3
6. | Odwodnienie | 50000 |  | 4930.72
| - analiza wód opadowych |  | 470
| - pogłebienie rowu odpływowego - 130,5 mb |  | 1391
| - naprawa przykanalików - 5,8 mb |  | 3069.72
7. | Zadrzewienie i zieleń | 150000 |  | 27303.12
| - wycinka drzew - 47 szt. |  | 20210.46
| - koszenie poboczy - 372,35 tys.m2 |  | 7092.66
8. | Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i urzadzeń zabezpieczajacych | 100000 |  | 31810.17
| - awaryjna naprawa balustrady i barier, o łącznej długości 120 m, na moście w m. Żale, droga woj. Nr 690 Czyżew Osada - Siemiatycze |  | 27080.17
| - oczyszczenie przepustu o śr.80 cm i długości 11m |  | 1070
| - odnowienie lu wykonanie znaków żeglownych na mostach w Morgownikach, Nowogrodzie i Augustowie |  | 3660
9. | Inne roboty | 200000 |  | 66865.03
| - sprzątanie pozimowe - 8,6 km |  | 3250.83
| - sprzątanie ulic i chodników - 172,8 km |  | 51911.67
| - sprzątanie pasa drogowego - 303,4 km |  | 8493.66
| - wywóz odpadów i utylizacja - 61,35 m3 |  | 1008.87
| - oczyszczenie nawierzchni - usuwanie skutków roztopów - 660 m2 |  | 700
| - uzupełnienie korpusu drogowego - 66 Mg |  | 1500
10. | Uzyskiwanie danych techniczno-eksploatacyjnych - przeglądy mostów | 100000 |  | 0
Razem |  | 4800000 | 2820640.64