## inwest
Zał. Nr 8
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (wg stanu na dzień 30 czerwca 2003 r.)
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie wg poniesionych kosztów
1 | 2 | 3 | 4
| I Zadania kontynuowane | 5385500 | 1038821.83
1. | Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Zbójnej droga woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża zadanie z Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001 - 2003 (1 800 000,00 zł - udział budżetu państwa) | 2500000 | 0
2. | Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna - droga kraj. Nr 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo | 200000 | 0
3. | Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Kleszczele - Jelonka | 1000000 | 0
4. | Przebudowa drogi woj. Nr 658 droga woj. Nr 640 Kudelicze - Pawłowicze - Grabarka - Kajanka na odcinku od drogi woj. Nr 640 do Grabarki | 380000 | 0
5. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w Wólce Pietkowskiej | 150000 | 0
6. | Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku Radziłów - Karwowo - Mścichy zadanie zakończone - na odcinku od km 40+850 do km 41+044 wykonano 306 m2 chodnika i 102 m2 zjazdów | 100000 | 98160.93
7. | Przebudowa odc. ul. Sikorskiego w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Markowszczyzna zadanie zakończone - na odcinku od km 1+637 do km 1+860 wykonano na pow. 2200 m2 dwie w-wy nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm i wbudowano 6 szt. wpustów ulicznych | 224000 | 236084.4
8. | Podział, wycena i wykup nieruchmości: wykup gruntów - 37 331,48 zł (5 działek o łącznej pow. 0,072 ha) prace geodezyjne - 1 464,00 zł (operaty szacunkowe) | 160000 | 38795.48
9. | Pokrycie zobowiązań za rok 2002 wysokość zobowiązań uległa zmniejszeniu po dokonaniu finalnych rozliczeń z wykonawcami (potrącenia za niewłaściwe wykonanie robót) | 671500 | 665781.02
| II Zadania noworozpoczynane | 3640810 | 75090
1. | Przebudowa skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i Górnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z ulicami powiatowymi Kościuszki, Wysoką i Słowiczyńską w Siemiatyczach zadanie z Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001 - 2003 (900 000,00 zł - udział budżetu państwa) wykonano ocenę oddziaływania na środowisko i ekspertyzę dotyczącą możliwości przesadzenia drzew | 1200000 | 5550
2. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele - ul. Sportowa w Hajnówce | 700000 | 0
3. | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wojewódzkich | 240810 | 0
4. | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w Bakałarzewie i Przebrodzie | 50000 | 0
5. | Opracowanie studium wykonalności na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 645, 653, 671, 678, 681 wartość umowna - 100 040,00 zł; prace zakończono (do dnia 30.06 nie wystawiono faktury końcowej) | 100000 | 36600
6. | Przebudowa mostu przez rz.Szczeberkę w Bakaniuku; dług. 9,0 m, droga woj. Nr 655 Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak | 180000 | 0
7. | Przebudowa mostu przez rz.Kukawkę w Bujence; dług. 10,3 m, droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec, km 59+385 | 180000 | 0
8. | Przebudowa mostu przez rz. Niedźwiedzicę w Siółku; dług. 8,80 m, droga woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa, km 60+159 | 150000 | 0
9. | Przebudowa mostu na przepust w Kuriance, droga woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa km 55+718, dług. 8,13 m (wykonana dokumentacja) | 80000 | 16470
10. | Przebudowa mostu na przepust w Zaboryszkach, dług. 8,3 m, droga woj. Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, km 69+119 (wykonana dokumentacja) | 80000 | 16470
11. | Przebudowa mostu na przepust w Kamionce Starej, dług. 5,8 m, droga woj. Nr 674 Sokółka - Krynki, km 5+764 | 80000 | 0
12. | Przebudowa przepustu w Szudziałowie, droga woj. Nr 674 Sokółka - Krynki, km 15+844, św. 1,5x1,0 m, dług. 7,4 m | 80000 | 0
13. | Przebudowa mostu na przepust w Jasionówce droga woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St. Jeżewo - Sokoły, km 33+632, dług. 6,40 m | 80000 | 0
14. | Przebudowa przepustu w Jasionówce, droga woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St. Jeżewo - Sokoły, km 34+311, św. 2,30x1,5 m, dług. 10,0 m | 80000 | 0
15. | Przebudowa przepustu w Nowosadach, droga woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele, km 35+313 | 80000 | 0
16. | Dokumentacja na przebudowę 2-ch przepustów w Janczewie, droga woj. Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec, km 14+164 (śr. 30 cm, dług. 9,0 m) i km 14+326 (św. 1,30x1,0 m, dług. 9,0 m) | 15000 | 0
17. | Dokumentacja na przebudowę przepustu w Narwi; droga woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele, km 22+325 (św. 1,0 m dług. 25,9 m) | 15000 | 0
18. | Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Pisę w Morgownikach, droga woj. Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły, dług. 81,0 m | 145000 | 0
19. | Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Bierwichę w Bierwisze, droga woj. 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, km 24+708, dług. 10,0 m | 30000 | 0
20. | Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Nurzec w Brańsku, droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec, km 38+403, dług. 52,60 m | 45000 | 0
21. | Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Skrodę we Wścieklicach, droga woj. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski, dług. 13,0 m | 30000 | 0
Razem I+II: |  | 9026310 | 1113911.83